**แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑**

**(ACTION PLAN 2017)**

**ศูนย์อาเซียนศึกษา**

**มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย**

**คำนำ**

ศูนย์อาเซียนศึกษา มีภารกิจเกี่ยวกับการบริหารงาน การวางแผนงาน การพัฒนาเครือข่าย การศึกษาวิจัย การจัดระบบสารสนเทศ และการให้บริการวิชาการองค์ความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาเซียนศึกษาและประสานความร่วมมือกับส่วนงานของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานอื่น ๆ ในประชาคมอาเซียน

คู่มือแผนปฏิบัติการประจำปีของศูนย์อาเซียนศึกษาเล่มนี้ จัดทำขึ้นโดยเน้นกรอบการทำงานเพื่อให้ทราบถึงแนวทางการดำเนินงานว่าทำอะไร เพื่ออะไร โดยมีเป้าหมายเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ของศูนย์ในระยะ ๑ ปีและ ๕ ปี แผนปฏิบัติการเล่มนี้ได้วางกรอบและแนวทางให้บุคลากรได้เข้าใจกระบวนการ อันเป็นกลยุทธ์ หรือเครื่องมือเพื่อให้โครงการหรือกิจกรรมนั้นๆบรรลุผล รวมทั้งงานที่ทำได้ผลลัพธ์อะไร มีระบบ มีผลประเมิน ผลการสำรวจ รายงานความก้าวหน้า และผลกระทบอย่างไรกับเป้าหมายของศูนย์อาเซียนศึกษา

การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ปี ๒๕๖๑ ฉบับนี้ สำเร็จได้ด้วยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทั้ง ๒ ส่วนงาน และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและติดตามงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อให้บรรลุตามยุทธศาสตร์ พันธกิจและแผนการดำเนินงานด้วยความราบรื่น และมีประสิทธิภาพ

พระราชวรเมธี, ดร.

รักษาการผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

**สารบัญ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| คำนำ |  |  |
| สารบัญ |  |  |
| บทที่ ๑ | บทที่ ๑  บทนำ |  |
| ๑.๑ แบบประชามติรับรู้และการมีส่วนร่วมการทำแผนปฏิบัติการ ๒๕๖๑ |  |
| ๑.๒ บทสรุปผู้บริหาร  บทที่ ๒ |  |
| บทที่ ๒ | ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนงาน |  |
| ๑.๑. ชื่อส่วนงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ |  |
| ๒.๒ หน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนงานต่างๆ |  |
| ๒. ๓. ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจของศูนย์อาเซียนศึกษา |  |
| ๒.๔ โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหารศูนย์อาเซียนศึกษา |  |
| ๒.๕ คณะกรรมการประจำศูนย์อาเซียนศึกษา |  |
| ๒. ๖. บุคลากร  บทที่ ๓  รายละเอียดของแผนงานและโครงการ |  |
| บทที่ ๓ | ส่วนงานบริหาร |  |
| ๑.๑ ภารกิจ  ๑.๒ งานและโครงการ  ๑) งานประชุมบุคลากรภายในศูนย์  ๒) งานประชุมคณะกรรมการประจำศูนย์  ๓) งานผลิตและจัดพิมพ์เอกสาร รวมทั้ง งานด้านสารบรรณ (เอกสารเข้า-ออก)  ๔) งานการเงิน (เบิก-รับ– จ่าย) และพัสดุในศูนย์อาเซียนศึกษา  ๕) งานจัดทำรายการประเมินตนเองของศูนย์อาเซียนศึกษา  ๖) งานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี |  |
| ส่วนวิจัย สารสนเทศและบริการวิชาการ  ๒.๑ ภารกิจ  ๒.๒ งานและโครงการ  บทที่ ๔  โครงการส่วนงานบริหาร  บทที่ ๕  โครงการส่วนวิจัยสารสนเทศและบริการวิชาการ  บทที่ ๖  การติดตามงานและโครงการ |  |
| บทที่ ๔ | แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |
| โครงการที่ตอบสนองยุทธศาสตร์และพันธกิจของศูนย์อาเซียนศึกษา มจร  แผนการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ประจำปี ๒๕๖๑  ภาคผนวก  กรอบจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |

**บทที่ ๑ บทนำ**

**๑.๑ แบบประชามติรับรู้และการมีส่วนร่วมการทำแผนปฏิบัติการ ๒๕๖๑**

เห็นชอบ................................................................................................

(พระราชวรเมธี, ดร.)

รักษาการผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา

เห็นชอบ................................................................................................

(พระศรีธวัชเมธี, ดร.)

รองผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา

เห็นชอบ................................................................................................

(พระมหาสมพงษ์ สนฺตจิตฺโต, ดร.)

รักษาการผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร

เห็นชอบ................................................................................................

(ดร.ลำพอง กลมกูล)

รักษาการผู้อำนวยการส่วนวิจัย สารสนเทศ และบริการวิชาการ

เห็นชอบ................................................................................................

(พระปลัดอภิเชษฐ์ สุภทฺรวาที)

นักจัดการงานทั่วไป

เห็นชอบ................................................................................................

(นางสาวมุกรวี ฉิมพะเนาว์)

นักจัดการงานทั่วไป

**๑.๒ บทสรุปผู้บริหาร**

**การจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๑**

**ของศูนย์อาเซียนศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย**

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

ตามที่ศูนย์อาเซียนศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาศูนย์อาเซียนศึกษา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) แล้วนั้น ทางศูนย์อาเซียนศึกษาได้เตรียมการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑ โดยได้ระดมความคิด และประชุมปรึกษาหารือในการจัดทำแผนปฏิบัติการทั้ง ๒ ส่วนงาน คือ ๑. ส่วนงานบริหาร แผนและพัฒนาเครือข่าย และ ๒. ส่วนวิจัย สารสนเทศและบริการวิชาการ ให้สอดคล้องต่อพันธกิจและวัตถุประสงค์ของศูนย์อาเซียนศึกษา เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยมีพันธกิจ ดังนี้

1. สนับสนุนการบริหารและการดำเนินงานด้านวิชาการ การจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
2. ส่งเสริมการวิจัยและการศึกษาด้านอาเซียนศึกษา แก่แก่นิสิต อาจารย์ บุคลากร และหน่วยงานของมหาวิทยาลัย
3. การให้การบริการวิชาการด้านอาเซียนศึกษาการศึกษาแก่นิสิต อาจารย์ บุคลากร และหน่วยงานของมหาวิทยาลัย
4. เป็นศูนย์สารสนเทศด้านวิชาการและการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
5. เป็นศูนย์กลางงานอาเซียนศึกษาของมหาวิทยาลัยที่เชื่อมโยงกับวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ห้องเรียน สถาบันสมทบ และหน่วยวิทยบริการ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และมหาวิทยาลัยภายนอก รวมทั้ง สถาบันวิชาการต่างๆ

ซึ่งมีเป้าประสงค์หลักหรือวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. ให้บริการแก่ผู้รับบริการทุกกลุ่มและทุกระดับ ด้วยไมตรีจิตรมิตรภาพ ด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส ทักทายก่อน
2. เป็นศูนย์รวมการวิจัยด้านอาเซียนศึกษา ส่งเสริมการทำวิจัยแก่นิสิต คณาจารย์ บุคลากรและหน่วยงานของมหาวิทยาลัย
3. เป็นศูนย์กลางการให้บริการสนับสนุนการบริหารและดำเนินงานด้านอาเซียนศึกษา การจัดการศึกษา และการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย

๓. เป็นแหล่งสารสนเทศทางวิชาการด้านหลักสูตรและสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ด้านอาเซียนศึกษา และข้อมูลพื้นฐาน ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยครอบคลุมพื้นที่ที่สามารถติดต่อเชื่อมโยงกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

๔. เป็นศูนย์ประสานงานด้านอาเซียนศึกษาและการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย และวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ หน่วยวิทยบริการ และสถาบันสมทบ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และมหาวิทยาลัยภายนอก รวมทั้ง สถาบันวิชาการต่างๆ

ศูนย์อาเซียนศึกษาได้ดำเนินการจัดประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑ โดยการจัดทำโครงการและกิจกรรมพร้อมทั้งวิธีการที่ต้องดำเนินการตามแผนพัฒนาสำนักให้สำเร็จตามเป้าประสงค์ของศูนย์อาเซียนศึกษา โดยจัดทำเป็นคู่มือสำหรับผู้บริหาร บุคลากรของศูนย์อาเซียนศึกษาใช้ประกอบการปฏิบัติงานประจำปี การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานประจำของส่วนงานต่อไป

**บทที่ ๒**

**ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนงาน**

**๒.๑. ชื่อส่วนงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ**

**๑) ชื่อส่วนงาน**

ศูนย์อาเซียนศึกษา

**๒) ที่ตั้ง**

ห้อง A ๔๐๐ ชั้น ๔ โซน A อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตร ที่ ๕๕ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ ๑๓๑๗๐ โทรศัพท์

**๓) ประวัติการจัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา (ASEAN Studies Centre)**

ศูนย์อาเซียนศึกษา เป็นส่วนงาน ๑ ใน ๓ ส่วนงานที่ตั้งขึ้นใหม่ ที่มีสถานะเทียบเท่ากับคณะ สถาบัน (ศูนย์อาเซียนศึกษา วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ และวิทยาลัยพระธรรมทูต) ตามประกาศของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้า ๓๔ เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ง วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมี พระราชวรเมธี, ดร. (ประสิทธิ์ พฺรหฺมรํสี) รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นรักษาการผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา รูปแรก

ศูนย์อาเซียนศึกษา มีภารกิจ อำนาจ หน้าที่ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ภารกิจ อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของส่วนงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนี้

ศูนย์อาเซียนศึกษา มีภารกิจเกี่ยวกับการบริหารงาน การวางแผนงาน การพัฒนาเครือข่าย การศึกษาวิจัย การจัดระบบสารสนเทศ และการให้บริการวิชาการองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริการงานอาเซียน คอยประสานความร่วมมือกับส่วนงานของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานอื่น ๆ ในประชาคมอาเซียน แบ่งการบริหารงานออกเป็น ๒ ส่วน คือ

๑. ส่วนงานบริหาร มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริการของศูนย์บริหาร วางแผนงาน การพัฒนาเครือข่าย สร้างความร่วมมือ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย แบ่งการบริการจัดการภายในออกเป็น ๒ กลุ่มงาน คือ

๑.๑ กลุ่มงานบริหาร ปฏิบัติงานด้านธุรการ ประสานงานด้านงบประมาณ การเงิน การบัญชี พัสดุ นโยบายและแผนพัฒนา รวมทั้งประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

๑.๒ กลุ่มงานวางแผนและพัฒนาเครือข่าย ปฏิบัติงานด้านการวางแผน งานโครงการและกิจกรรมต่างๆ พัฒนาเครือข่าย สร้างความร่วมมือแบบพหุภาคีระหว่างส่วนงานของมหาวิทยาลัยและประชาคมอาเซียน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

๒. ส่วนวิจัย สารสนเทศและบริการวิชาการ มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษาวิจัย จัดระบบสารสนเทศ และให้บริการวิชาการองค์ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

๒.๑ กลุ่มงานวิจัยและสารสนเทศ ปฏิบัติงานส่งเสริมการทำวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้พร้อมนำลงสู่การปฏิบัติที่จริง บริหารและติดตามงานวิจัย จัดระบบสารสนเทศเพื่อเป็นคลังข้อมูลเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

๒.๒ กลุ่มงานบริการวิชาการ ปฏิบัติงานให้บริการวิชาการเกี่ยวกับองค์ความรู้ของประชาคมอาเซียน เผยแพร่องค์ความรู้สู่พื้นที่สาธารณะ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ การฝึกอบรม การสื่อสารกับสังคม และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

**๒.๒ หน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนงานต่างๆ**

ตามประกาศของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษาขึ้นเพื่อมีภารกิจ อำนาจ หน้าที่ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ภารกิจ อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของส่วนงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยที่ศูนย์อาเซียนศึกษา มีภารกิจเกี่ยวกับการบริหารงาน การวางแผนงาน การพัฒนาเครือข่าย การศึกษาวิจัย การจัดระบบสารสนเทศ และการให้บริการวิชาการองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริการงานอาเซียน คอยประสานความร่วมมือกับส่วนงานของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานอื่น ๆ ในประชาคมอาเซียน และแบ่งการบริหารงานออกเป็น ๒ ส่วน และในแต่ละส่วนงานมีสภาพการดำเนินงานปัจจุบัน ดังนี้

๑. ส่วนงานบริหาร ในขณะนี้ได้กำลังดำเนินเพื่อสอบคัดเลือกบุคลากรเข้ามาบรรจุในหน่วยงาน ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประจำศูนย์อาเซียนศึกษา และการจัดหาอุปกรณ์ครุภัณฑ์ สำหรับใช้ในสำนักงานของศูนย์อาเซียนศึกษา การสร้างความร่วมมือและเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาวิชาการเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน กำกับนโยบาย ทิศทางการดำเนินงาน และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับนักวิชาการของประเทศอาเซียนจากการเข้าร่วมงานสัมมนาที่ประเทศเวียดนาม และนักวิชาการไทยของมหาวิทยาลัยในประเทศ

๒. ส่วนวิจัย สารสนเทศและบริการวิชาการ ในปัจจุบัน ได้มีการพัฒนาโครงร่างวิจัยเพื่อนำเสนอของบประมาณสนับสนุนจากเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) จำนวน ๒ แผนงานวิจัย และ ๖ โครงการวิจัยย่อย และได้มีการจัดทำเนื้อหาสาระน่ารู้และบทความวิชาการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนลงในฐานข้อมูลออนไลน์ที่เว็บไซต์ http://www.asc.mcu.ac.th/ ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารกับสังคมเผยแพร่องค์ความรู้สู่พื้นที่สาธารณะ

ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๕๙ ศูนย์อาเซียนศึกษา ได้แยกส่วนงานภายใน ออกเป็น ๒ ส่วนงาน พร้อมทั้งกำหนดภารกิจและหน้าที่ของแต่ละฝ่ายไว้อย่างชัดเจน กล่าวคือ

**๑. ส่วนงานบริหาร**

**๑ กลุ่มงานสารบรรณ**

-ร่างและตรวจสอบหนังสือออก

-ดูแลลงทะเบียนรับ - ส่งหนังสือราชการ ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน

-จัดทำร่างคำสั่ง ประกาศ และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารงานและดำเนินงานของสถาบัน

-ลงทะเบียนรับหนังสือราชการเสนอให้ผู้บริหารพิจารณาสั่งการผู้รับผิดชอบและส่วนงานที่เกี่ยวข้อง

-แจ้งข่าวและประชาสัมพันธ์หนังสือราชการและเอกสารต่างๆ

-รวบรวม คัดแยก จัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบ และทำลายเอกสารที่ไม่เกี่ยวข้อง

-จัดเตรียมงานประชุมของสถาบัน

-จัดทำแฟ้มประวัติบุคลากร

-บันทึกและตรวจสอบการลาของบุคลากร

-ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

**๒ กลุ่มงานคลังและพัสดุ**

-งานการเงินและรายได้

-งานการบัญชี

-งานพัสดุ

-งานงบประมาณและตรวจก่อนจ่าย

-ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

**๓ กลุ่มงานนโยบายแผนงานและพัฒนาเครือข่าย**

-งานนโยบายและแผน

-งานประสานงานเครือข่าย

-งานงบประมาณ

-งานประกันคุณภาพ

-งานจัดการความรู้ และงานการบริหารความเสี่ยง

-งานวิเทศสัมพันธ์และพัฒนาเครือข่าย

-งานพัฒนาบุคลากร

-งานโฆษณาประชาสัมพันธ์

-ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

**๒. ส่วนวิชาวิจัย สารสนเทศและการบริการวิชาการ**

**๑ กลุ่มงานวิจัย**

-งานวิจัยสถาบัน

-ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

**๒ กลุ่มงานสารสนเทศและบริการวิชาการ**

-งานสารสนเทศ

-งานพัฒนาสื่อการเรียนการสอน และมัลติมีเดีย

-อบรมการเขียนงานวิจัย

-อบรมการเขียนบทความ

-ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

-งานห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์

-งานคลังข้อมูล และเผยแพร่งานวิชาการภาษา ศิลปและ วัฒนธรรม

โครงการที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่ดำเนินการโดยสถาบันภาษา โดยใช้งบประมาณปี ๒๕๕๘ มีดังนี้

โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีโครงการย่อย ดังนี้

1. โครงการประชุมสัมมนานานาชาติลุ่มน้ำโขง
2. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านภาษาเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน “ตัวแทนพูดภาษาอังกฤษ ๑ คน ต่อ ๑ ส่วนงาน”
3. โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรเพื่อรองรับอาเซียน
4. โครงการค่ายยุวชนอาเซียนเพื่อวัฒนธรรม ภาษา และศาสนา
5. โครงการศึกษาและพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอาเซียนสำหรับผู้บริหารและฝ่ายปฏิบัติงาน
6. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอาเซียนสำหรับนิสิต

จากการดำเนินงานของโครงการที่ผ่านมาเป็นการพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรของมหาวิทยาลัยเพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมทั้งเปิดกว้างถึงระดับนิสิต และเยาวชนให้มีโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ ดังปรากฏข้างต้น อย่างไรก็ตามภารกิจอีกส่วนงานของศูนย์อาเซียนคือด้านงานบริหารเกี่ยวกับการสร้างเครือข่ายความร่วมมือวิชาการทางพระพุทธศาสนาและการพัฒนางานวิจัยในประชาคมอาเซียน ยังเป็นภารกิจที่จำเป็นต้องพัฒนาให้เกิดขึ้นเพื่อให้ความสอดคล้องกับการจัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่และงานวิจัยทางพระพุทธศาสนา

**โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ๒๕๕๙**

1. โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพื่อความก้าวหน้าในประชาคมอาเซียน
2. โครงการวารสารพุทธอาเซียนศึกษา มจร.
3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพการเขียนบทความวิชาการสู่ประชาคมอาเซียน
4. โครงการ (สถาบันภาษา) ทำในนามศูนย์อาเซียน
5. โครงการผลิตตำราและฐานข้อมูลทางวิชาการและการวิจัยทางด้านพระพุทธศาสนาในอาเซียน
6. โครงการบริหารจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรมในประชาคมอาเซียนด้วยหลักขันติธรรม
7. โครงการทูตพุทธอาเซียนศึกษา
8. โครงการวิจัย เรื่อง “วิถีการอยู่ร่วมกันระหว่างประชากรพหุวัฒนธรรม”
9. โครงการวิจัย เรื่อง “การศึกษาภาวะผู้นำของผู้นำศาสนาที่มีต่อประชาชนในประชาคมอาเซียน”
10. โครงการประชุมวิชาการพุทธวิจัยในอาเซียนระดับชาติ

**โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ๒๕๖๐**

1. โครงการผลิตตำราและฐานข้อมูลวิชาการทางพระพุทธศาสนาในอาเซียน
2. โครงการวิพากษ์อาเซียน Critical ASEAN
3. โครงการแปลตำรา วิชาการ งานวิจัย และวรรณกรรมาทางพระพุทธศาสนา
4. โครงการจุลสารพุทธอาเซียน ( Pamphlet)
5. โครงการวารสารพุทธอาเซียนศึกษา (Buddhist Journal of ASEASN Studies Center)
6. โครงการ Training the Trainer การเขียนบทความวิชาการอาเซียน (ภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
7. โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพื่อความก้าวหน้าในประชาคมอาเซียน
8. โครงการคลินิกวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพงานวิชาการและวิจัยของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
9. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและวิจัยการบริหารงานด้านพุทธสถานและพุทธศิลป์ในประเทศอาเซียน (อินโดนีเซีย)
10. โครงการยุวสงฆ์อาเซียนความสัมพันธ์ไทย-เมียนมาร์
11. โครงการวิจัยมุ่งเป้าเพื่อบูรณาการพระพุทธศาสนากับประชาคมอาเซียน
12. โครงการประชุมวิชาการพุทธวิจัยในอาเซียนระดับชาติ
13. โครงการจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
14. โครงการบริหารความเสี่ยงของศูนย์อาเซียนศึกษา
15. โครงการกิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา

**โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ๒๕๖๑**

1. โครงการผลิตตำราและฐานข้อมูลวิชาการทางพระพุทธศาสนาในอาเซียน
2. โครงการวิพากษ์อาเซียน Critical ASEAN
3. โครงการแปลตำรา วิชาการ งานวิจัย และวรรณกรรมาทางพระพุทธศาสนา
4. โครงการจุลสารพุทธอาเซียน (Pamphlet)
5. โครงการวารสารพุทธอาเซียนศึกษา
6. โครงการการเขียนบทความวิชาการ ๔.๐
7. โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพื่อความก้าวหน้าในประชาคมอาเซียน
8. โครงการคลินิกวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพงานวิชาการและวิจัยของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
9. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและวิจัยการบริหารงานด้านพุทธศาสนา
10. โครงการนิสิตอาเซียนสัมพันธ์
11. โครงการวิจัยมุ่งเป้าเพื่อบูรณาการพระพุทธศาสนากับประชาคมอาเซียน
12. โครงการประชุมวิชาการพุทธวิจัยในอาเซียนระดับชาติ
13. โครงการจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
14. โครงการบริหารความเสี่ยงของศูนย์อาเซียนศึกษา
15. โครงการกิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา

**๒. ๓. ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจของศูนย์อาเซียนศึกษา**

**๑) ปรัชญา**

ศูนย์กลางการเรียนรู้พระพุทธศาสนาและพหุวัฒนธรรมในอาเซียน

**๒) ปณิธาน**

องค์กรการเรียนรู้วิถีพุทธ วิถีอาเซียน

**๓) วิสัยทัศน์**

ศูนย์กลางการเรียนรู้พระพุทธศาสนาและพหุวัฒนธรรมในอาเซียน

**๔) พันธกิจ**

๔.๑ สร้างองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาและพหุวัฒนธรรมในอาเซียน

๔.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ด้านพระพุทธศาสนาและพหุวัฒนธรรมในอาเซียน

๔.๓ บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาและพหุวัฒนธรรมในอาเซียน


๔.๔ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมด้านพระพุทธศาสนาและพหุวัฒนธรรมในอาเซียน

**๕) ค่านิยม**

ค่านิยมร่วม (Shared Values) : KPI = K : Knowledge P: Professionalism I: Innovation

**๒.๔ โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหารศูนย์อาเซียนศึกษา**

ศูนย์อาเซียนศึกษากำหนดแผนยุทธศาสตร์เพื่อรองกับการดำเนินงานของศูนย์ให้สำเร็จลุล่วงไปตามเป้าหมายของการจัดตั้งศูนย์เพื่อเป็นศูนย์กลางการศึกษาและการวิจัยทางพระพุทธศาสนา โดยมีโครงสร้างของศูนย์อาเซียน ดังนี้

****

**คณะกรรมการประจำศูนย์อาเซียนศึกษา**

๑. พระราชวรเมธี, ดร. ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา

๒. พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, ดร. กรรมการ

๓. พระสุธีรัตนบัณฑิต, ดร. กรรมการ

๔. พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร. กรรมการ

๕. พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน, ดร. กรรมการ

๖. พระมหาสมพงษ์ คุณากโร, ดร. กรรมการ

๗. พระระพิณ พุทฺธิสาโร, ดร. กรรมการ

๘. พระครูพิพิธปริยัติกิจ, ดร. กรรมการ

๙. อธิบดีกรมอาเซียน หรือผู้แทน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

๑๐. ดร.ประภัสส์ เทพชาตรี ผอ. ศูนย์อาเซียน มธ. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

๑๑. ดร.ลำพอง กลมกูล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

๑๒. ดร. มนตรา เลี้ยวเส็ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

๑๓. นางสาวสายพิรุณ เพิ่มพูล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

๑๔. พระมหาเด่นพงษ์ พุทฺธรกฺขิโต กรรมการและเลขานุการ

๑๕. นางสาวอรเนตร บุนนาค กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

**โครงสร้างการบริหารงานศูนย์อาเซียนศึกษา**

**๑) โครงสร้างองค์กร ศูนย์อาเซียนศึกษา**

**มหาวิทยาลัย**

**ศูนย์อาเซียนศึกษา**

**ส่วนวิจัย สารสนเทศและบริการวิชาการ**

**ส่วนงานบริหาร**

**กลุ่มงานบริหาร**

**กลุ่มงานวิจัย**

**กลุ่มวางแผนและเครือข่าย**

**กลุ่มสารสนเทศและบริหารวิชาการ**

**๒) โครงสร้างการบริหารงานศูนย์อาเซียนศึกษา**

**อธิการบดี**

**รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร**

**คณะกรรมการประจำศูนย์**

**ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา**

**รองผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา**

**รองผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา**

**ผู้อำนวยการส่วนวิจัย สารสนเทศและบริการวิชาการ**

**ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร**

**กลุ่มงานบริหาร**

**กลุ่มงานวิจัย**

**กลุ่มงานสารสนเทศและบริการวิชาการ**

**กลุ่มงานวางแผนและเครือข่าย**

**๕. โครงสร้างการบริหารงาน ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย**

**อธิการบดี**

**รองอธิการบดีฝ่ายบริการ**

**ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร**

**ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา**

**คณะกรรมการประจำศูนย์อาเซียนศึกษา**

**คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา**

**รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร**

**รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ**

**ผู้อำนวยการส่วนวิจัยฯ**

**กลุ่มงานบริหาร**

**กลุ่มแผนงานและเครือข่าย**

**กลุ่มงานวิจัย**

**กลุ่มงานสารสนเทศและบริการวิชาการ**

**๒. ๖. บุคลากร**

**๖.๑ ผู้บริหารนโยบาย**

พระราชวรเมธี,ดร. ผู้อำนวยการ

**๖.๒ ผู้บริหารศูนย์อาเซียนศึกษา**

พระศรีธวัชเมธี รองผู้อำนวยการ

พระมหาสมพงษ์ สนฺตจิตฺโต,ดร. รักษาการผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร

ดร.ลำพอง กลมกูล รักษาการผู้อำนวยการส่วนงานวิจัย สารสนเทศและบริการวิชาการ

**๖.๓ เจ้าหน้าที่ประจำ**

๑.พระปลัดอภิเชษฐ์ สุภทฺรวาที นักจัดการงานทั่วไป

๒. นางสาวมุกรวี ฉิมพะเนาว์ นักจัดการงานทั่วไป

**๗. บุคลากรแบ่งตามกลุ่มงานในศูนย์อาเซียนศึกษา**

**๗.๑ ส่วนงานบริหาร**

๑.พระมหาสมพงษ์ สนฺตจิตฺโต,ดร. นักวิชาการศึกษา

๒.พระปลัดอภิเชษฐ์ สุภทฺรวาที นักจัดการงานทั่วไป

**๗.๒ ส่วนวิชาการ**

๑. ดร.ลำพอง กลมกูล นักวิจัย

๒. นางสาวมุกรวี ฉิมพะเนาว์ นักจัดการงานทั่วไป

**บทที่ ๓**

**รายละเอียดของแผนงานและโครงการ**

**รายละเอียดของแผนงานและโครงการ**

ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามภารกิจและหน้าที่ของแต่ละฝ่ายไว้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมาย มีการดำเนินงานตามแผน มีการประเมิน ปรับปรุงแผนงานและโครงการ ให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลง

**๑. ส่วนงานบริหาร**

**๑.๑ ภารกิจ**

๑. ส่วนงานบริหาร มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริการของศูนย์บริหาร วางแผนงาน การพัฒนาเครือข่าย สร้างความร่วมมือ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย แบ่งการบริการจัดการภายในออกเป็น ๒ กลุ่มงาน คือ

๑.๑ กลุ่มงานบริหาร ปฏิบัติงานด้านธุรการ ประสานงานด้านงบประมาณ การเงิน การบัญชี พัสดุ นโยบายและแผนพัฒนา รวมทั้งประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

๑.๒ กลุ่มงานวางแผนและพัฒนาเครือข่าย ปฏิบัติงานด้านการวางแผน งานโครงการและกิจกรรมต่างๆ พัฒนาเครือข่าย สร้างความร่วมมือแบบพหุภาคีระหว่างส่วนงานของมหาวิทยาลัยและประชาคมอาเซียน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

**๑.๒ งานและโครงการ**

๑) งานประชุมบุคลากรภายในศูนย์

๒) งานประชุมคณะกรรมการประจำศูนย์

๓) งานผลิตและจัดพิมพ์เอกสาร รวมทั้ง งานด้านสารบรรณ (เอกสารเข้า-ออก)

๔) งานการเงิน (เบิก – จ่าย) และพัสดุในศูนย์

๕) งานจัดทำรายการประเมินตนเองของศูนย์ (SAR)

๖) งานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี

๗) งานประกันคุณภาพการศึกษา

๘) โครงการผลิตตำราและฐานข้อมูลวิชาการทางพระพุทธศาสนาในอาเซียน

๙) โครงการวิพากษ์อาเซียน Critical ASEAN

๑๐) โครงการแปลตำรา วิชาการ งานวิจัย และวรรณกรรมาทางพระพุทธศาสนา

๑๑) โครงการจุลสารพุทธอาเซียน (Pamphlet)

๑๒) โครงการจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (KM)

๑๓) โครงการบริหารความเสี่ยง

๑๔) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและวิจัยการบริหารงานด้านพุทธสถานและพุทธศิลป์ในประเทศอาเซียน

๑๕) โครงการนิสิตอาเซียนสัมพันธ์

๑๖) โครงการวารสารพุทธอาเซียนศึกษา

**๑) งานประชุมบุคลากรภายในศูนย์**

-ผู้รับผิดชอบ : พระปลัดภิเชษฐ์ สุภทฺรวาที

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ครั้งที่** | **วัน-เดือน-ปี** | **หมายเหตุ** |
| ๑/๒๕๖๑ | ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |
| ๒/๒๕๖๑ | ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |
| ๓/๒๕๖๑ | ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |
| ๔/๒๕๖๑ | ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |
| ๕/๒๕๖๑ | ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |
| ๖/๒๕๖๑ | ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |
| ๗/๒๕๖๑ | ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |
| ๘/๒๕๖๑ | ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |
| ๙/๒๕๖๑ | ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |
| ๑๐/๒๕๖๑ | ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |
| ๑๑/๒๕๖๑ | ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |
| ๑๒/๒๕๖๑ | ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |
| ๑๓/๒๕๖๑ | ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |
| ๑๔/๒๕๖๑ | ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |
| ๑๕/๒๕๖๑ | ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |
| ๑๖/๒๕๖๑ | ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |
| ๑๗/๒๕๖๑ | ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |
| ๑๘/๒๕๖๑ | ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |
| ๑๙/๒๕๖๑ | ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |
| ๒๐/๒๕๖๑ | ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |
| ๒๑/๒๕๖๑ | ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |
| ๒๒/๒๕๖๑ | ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |
| ๒๓/๒๕๖๑ | ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |

**๒) งานประชุมคณะกรรมการประจำศูนย์**

ผู้รับผิดชอบ : พระปลัดอภิเชษฐ์ สุภทฺรวาที

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ครั้งที่ | วัน-เดือน-ปี | หมายเหตุ |
| ๑/๒๕๖๑ | กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |
| ๒/๒๕๖๑ | เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |
| ๓/๒๕๖๑ | มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |
| ๔/๒๕๖๑ | สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |
| ๕/๒๕๖๑ | ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |
| ๖/๒๕๖๑ | ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |

**๓) งานผลิตและจัดพิมพ์เอกสาร รวมทั้ง งานด้านสารบรรณ (เอกสารเข้า-ออก)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **กิจกรรม** | **ระยะเวลา** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| ๑ | ลงทะเบียนรับหนังสือเข้า และแจกเอกสารให้ผู้รับผิดชอบงานนั้นๆ | ตลอดปีงบประมาณ | พระปลัดอภิเชษฐ์ สุภทฺรวาที |
| ๒ | มอบหมายผู้รับผิดชอบพิจารณาหนังสือ และให้ความเห็น ก่อนเสนอผู้บริหารตามลำดับ | ตลอดปีงบประมาณ | ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการ |
| ๓ | ให้ความเห็นเบื้องต้น และนำเสนอผู้อำนวยการ | ตลอดปีงบประมาณ | ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการ |
| ๔ | ตรวจทานการปฏิบัติงานและให้ข้อเสนอแนะ | ตลอดปีงบประมาณ | ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการ |
| ๕ | สำเนา/แจ้งเวียน/เก็บเอกสาร ตามขั้นตอนงานสารบรรณ | ตลอดปีงบประมาณ | พระปลัดอภิเชษฐ์ สุภทฺรวาที |
| ๖ | ร่างและพิมพ์หนังสือ จดหมาย บันทึก คำสั่ง ประกาศ ข้อบังคับ | ตลอดปีงบประมาณ | พระปลัดอภิเชษฐ์ สุภทฺรวาที |

**๔) งานการเงิน (เบิก-รับ– จ่าย) และพัสดุในศูนย์อาเซียนศึกษา**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **กิจกรรม** | **ระยะเวลา** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| ๑ | เตรียมจ่ายเงินสำหรับงานต่างๆ | ตลอดปีงบประมาณ | รองผู้อำนวยการ/พระปลัดอภิเชษฐ์ สุภทฺรวาที |
| ๒ | เก็บหลักฐานการจ่าย/สรุปการใช้จ่ายเสนอผู้บริหาร | ตลอดปีงบประมาณ | รองผู้อำนวยการ/พระปลัดอภิเชษฐ์ สุภทฺรวาที |
| ๓ | ทำบัญชีพัสดุในศูนย์ | ตลอดปีงบประมาณ | รองผู้อำนวยการ/พระปลัดอภิเชษฐ์ สุภทฺรวาที |
| ๔ | จัดซื้อพัสดุในศูนย์ | ตลอดปีงบประมาณ | รองผู้อำนวยการ/พระปลัดอภิเชษฐ์ สุภทฺรวาที |
| ๕ | รับเงินรายได้ทุกประเภทของศูนย์และออกใบเสร็จ/ใบอนุโมทนาบัตร | ตลอดปีงบประมาณ | รองผู้อำนวยการ/พระปลัดอภิเชษฐ์ สุภทฺรวาที |
| ๖ | จัดทำรายงานใบเสร็จรับเงิน/ใบอนุโมทนาบัตรประจำวัน | ตลอดปีงบประมาณ | รองผู้อำนวยการ/พระปลัดอภิเชษฐ์ สุภทฺรวาที |
| ๗ | ดำเนินการตรวจสอบและลงรายละเอียดการโอนเงินผ่านธนาคาร | ตลอดปีงบประมาณ | รองผู้อำนวยการ/พระปลัดอภิเชษฐ์ สุภทฺรวาที |
| ๘ | ดำเนินการตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในบัญชี | ตลอดปีงบประมาณ | รองผู้อำนวยการ/พระปลัดอภิเชษฐ์ สุภทฺรวาที |
| ๙ | จัดทำรายงานสถานะการเงิน | ตลอดปีงบประมาณ | รองผู้อำนวยการ/พระปลัดอภิเชษฐ์ สุภทฺรวาที |
| ๑๐ | รายงานผลแต่ละไตรมาสต่อผู้บริหาร | ตลอดปีงบประมาณ | รองผู้อำนวยการ/พระปลัดอภิเชษฐ์ สุภทฺรวาที |

**๕) งานจัดทำรายการประเมินตนเองของศูนย์อาเซียนศึกษา**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **วัน เดือน ปี** | **กิจกรรม** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| ๑ |  | แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา | ผู้อำนวยการ |
| ๒ |  | เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดย เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบโครงการ/งาน/กิจกรรม เป็นผู้รวบรวมส่งที่กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา | รองผู้อำนวยการ/พระปลัดอภิเชษฐ์ สุภทฺรวาที |
| ๓ |  | คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ติดตาม ประเมินคุณภาพภายในศูนย์ | คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา/งานประกันคุณภาพ |
| ๔ |  | กำหนดส่งรายงานการประเมินตนเองของบุคลากร และสรุปผลการประเมินตนเองของศูนย์(SAR) ของแต่ระดับ ส่งงานประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อการจัดทำรายงานส่งมหาวิทยาลัย | รองผู้อำนวยการ/พระปลัดอภิเชษฐ์ |
| ๕ |  | รายงานการประเมินตนเองของศูนย์(SAR) | คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา/งานประกันคุณภาพ |

**๖) งานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **กิจกรรม** | **ระยะเวลา** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| ๑ | แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี  - ประสานกลุ่มงานเพื่อเสนอรายชื่อคณะทำงาน  - จัดทำร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเสนอผู้บริหารลงนามคำสั่ง | ๒๑-เม.ย. - ๒๐ พ.ค. ๖๑ | รองผู้อำนวยการ/พระมหาสมพงษ์ สนฺตจิตฺโต, ดร./พระปลัดอภิเชษฐ์ สุภทฺรวาที |
| ๒ | รวบรวมข้อมูลที่จำเป็นในการจัดทำแผนปฏิบัติงาน ได้แก่ | ๒๑ พ.ค. - ๑๐ มิ.ย. ๕๙ | พระมหาสมพงษ์ สนฺตจิตฺโต,ดร |
|  | -  ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา |
|  | -  แผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย |
| ๓ | ดำเนินการวิเคราะห์ และกำหนดประเด็นที่สำคัญ ดังนี้  - การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก ประกอบด้วย จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) | ๑๑ มิ.ย. - ๑๐ ก.ค. ๕๙ | ส่วนงานบริหาร และส่วนงานวิชาการ |
|  | - กำหนดโครงการสำคัญเพื่อตอบสนองประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด |
| ๔ | จัดทำโครงการ/กิจกรรมเพื่อเสนอของบประมาณ | ๑๑ ก.ค. - ๒๐ ส.ค. ๖๑ | รองผู้อำนวยการ/พระมหาสมพงษ์ สนฺตจิตฺโต,ดร |
| ๕ | พิจารณาจัดสรรงบประมาณ | ๒๑ - ๓๑ ส.ค. ๖๑ | คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน |
| ๖ | ปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับการจัดสรรงบประมาณ และส่งให้ผู้รับผิดชอบการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีต่อไป | ๑ - ๑๐ ก.ย. ๖๑ | รองผู้อำนวยการ/พระมหาสมพงษ์ สนฺตจิตฺโต,ดร |
| ๗ | ดำเนินการรวบรวมและวิเคราะห์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ดังนี้ | ๑๑ - ๒๐ ก.ย. ๖๑ | พระมหาสมพงษ์ สนฺตจิตฺโต,ดร |
| - รวบรวมโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ |
| -  จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ |
| -  จัดทำร่างแผนปฏิบัติการประจำปีตามรูปแบบของการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี |
| ๘ | เสนอแผนปฏิบัติการประจำปีต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ | ๒๑ - ๒๕ ก.ย. ๖๑ | รองผู้อำนวยการ/พระมหาสมพงษ์ สนฺตจิตฺโต,ดร |
| ๙ | ดำเนินการเผยแพร่แผนปฏิบัติการประจำปี ให้บุคลากรในศูนย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ดังนี้ | ๒๖ - ๓๐ ก.ย. ๕๙ | รองผู้อำนวยการ/พระมหาสมพงษ์ สนฺตจิตฺโต,ดร |
| - จัดทำรูปเล่มแผนปฏิบัติการประจำปี |
| - เผยแพร่ให้บุคลากรในหน่วยงานรับทราบและนำไปปฏิบัติ |
| - เผยแพร่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ |

**๒. ส่วนวิจัย สารสนเทศและบริการวิชาการ**

**๒.๑ ภารกิจ**

ส่วนวิจัย สารสนเทศและบริการวิชาการ มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษาวิจัย จัดระบบสารสนเทศ และให้บริการวิชาการองค์ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

๒.๑ กลุ่มงานวิจัยและสารสนเทศ ปฏิบัติงานส่งเสริมการทำวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้พร้อมนำลงสู่การปฏิบัติที่จริง บริหารและติดตามงานวิจัย จัดระบบสารสนเทศเพื่อเป็นคลังข้อมูลเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

๒.๒ กลุ่มงานบริการวิชาการ ปฏิบัติงานให้บริการวิชาการเกี่ยวกับองค์ความรู้ของประชาคมอาเซียน เผยแพร่องค์ความรู้สู่พื้นที่สาธารณะ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ การฝึกอบรม การสื่อสารกับสังคม และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

**๒.๒ งานและโครงการ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **กิจกรรม** | **ระยะเวลา** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| ๑ | โครงการคลินิกวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพคณาจารย์และนิสิตอาเซียน | ตลอดปีการศึกษา | ดร.ลำพอง กลมกูล |
| ๒ | โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยเชิงพื้นที่ในกลุ่มประเทศอาเซียน | ตลอดปีการศึกษา | ดร,พอง กลมกูล/นางสาวมุกรวี ฉิมพะเนาว์ |
| ๓ | โครงการวิจัยมุ่งเป้าเพื่อบูรณาการพระพุทธศาสนากับประชาคมอาเซียน | ตลอดปีการศึกษา | ดร,พอง กลมกูล/นางสาวมุกรวี ฉิมพะเนาว์ |
| ๔ | โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ (อาเซียน) | ตลอดปีการศึกษา | ดร,พอง กลมกูล/นางสาวมุกรวี ฉิมพะเนาว์ |


**บทที่ ๔**

**โครงการส่วนงานบริหาร**

****

**โครงการการเขียนบทความวิชาการ ๔.๐ (ภาคภาษาไทย และอังกฤษ)**

**ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑**

[](https://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://i687.photobucket.com/albums/vv237/4-one/4-Ln/55-aLp.png&imgrefurl=http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=rinsayoyolive&month=11-2012&date=15&group=7&gblog=111&docid=yQ4TGNtkIZMh4M&tbnid=7sRZPetXrnPz3M&w=401&h=88&ei=5d14Ve_FIsHwmAWAlICwCg&ved=0CAcQxiAwBWoVChMIr8yAv7iGxgIVQTimCh0ACgCm&iact=c)

**๑. ชื่อโครงการ** : โครงการการเขียนบทความวิชาการ ๔.๐ (ภาคภาษาไทย และอังกฤษ)

**๒. ชื่อหน่วยงาน** : ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

**๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ** : ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

**๔. แผนงาน** : แผนงานพื้นฐาน: ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ผลผลิตที่ 2: ผลงานการให้บริการวิชาการ

**๕. โครงการเชื่อมโยงกับมาตรฐาน สกอ. :** องค์ประกอบที่ ๓ กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา

องค์ประกอบที่ ๕ การบริการทางวิชาการแก่สังคม

**๖. หลักการและเหตุผล**

การส่งเสริมการเขียนบทความวิชาการของคณาจารย์และเจ้าหน้าที่สายวิชาการและนิสิตเพื่อการสู่ประชาคมอาเซียนมีความสำคัญและจำเป็นในการถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่ในองค์กรสู่โลกภายนอกให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้กำหนดไว้ในประเด็นยุทธศาสตร์กลยุทธ์ที่ ๑๓ พัฒนาและผลิตวารสารอาเซียนศึกษา มจร ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน โดยมีการจัดทำวารสารพุทธอาเซียนศึกษา (Journal of Buddhist ASEAN Studies) และส่งเสริมการเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัยเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในอาเซียนเชิงบูรณาการร่วมกับภาษา การศึกษา และวัฒนธรรมพื้นถิ่นในประเทศอาเซียนซึ่งกำหนดหัวข้อหลักให้สอดคล้องกับพันธกิจและนโยบายของมหาวิทยาลัย และในทางปฏิบัติที่จะทำให้การดำเนินงานเป็นไปตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ด้านการพัฒนาและผลิตงานให้บริการวิชาการที่กำหนดไว้จำเป็นต้องจัดโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนและการดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

ศูนย์อาเซียนศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นใหม่เพื่อการบริหารงาน การวางแผนงาน การพัฒนาเครือข่าย การศึกษาวิจัย การจัดระบบสารสนเทศ และการให้บริการวิชาการองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริการงานอาเซียน และประสานความร่วมมือกับส่วนงานของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานอื่น ๆ ในประชาคมอาเซียน แบ่งการบริหารงานเป็น ๒ ส่วน คือ ๑) ส่วนงานบริหาร และ ๒) ส่วนงานวิจัย สารสนเทศและบริการวิชาการ โดยที่ในส่วนของกลุ่มงานบริการวิชาการมีหน้าที่ในการปฏิบัติงานส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิชาการ เพื่อสร้างองค์ความรู้พร้อมนำสู่การปฏิบัติที่จริง บริหารและติดตาม รวมทั้งจัดระบบสารสนเทศเพื่อเป็นคลังข้อมูลเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน จากภารกิจของศูนย์อาเซียนศึกษา และจากแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงเป็นประเด็นที่ทำให้ศูนย์อาเซียนศึกษาได้สนใจในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ให้มีโอกาสในการพัฒนางานเขียนโดยเฉพาะการเขียนเชิงวิชาการทางพระพุทธศาสนาที่บูรณาการร่วมกับสังคม การศึกษา ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน ด้วยการจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการเพื่อออกแบบการเขียนที่สร้างสรรค์และสามารถบูรณาการร่วมกับศาสตร์สมัยใหม่ เพื่อรองรับการเปิดตัวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ดังนั้น โครงการนี้จึงมีเป้าหมายที่สำคัญเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการเขียนบทความวิชาการและยกระดับคุณภาพงานวิชาการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยให้มีความเป็นสากลและเผยแพร่ในประชาคมอาเซียนต่อไป

**๗. วัตถุประสงค์**

๗.๑ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการเขียนบทความวิชาการของบุคลากรและนิสิตให้สามารถพัฒนาบทความวิชาการและบทความวิจัยทางพระพุทธศาสนาบูรณาการร่วมกับสังคม การศึกษา ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน โดยใช้กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ

๗.๒ เพื่อผลิตงานบทความวิชาการทางพระพุทธศาสนาที่เชื่อมโยงกับประชาคมอาเซียน

๗.๓ เพื่อนำเสนอองค์ความรู้ใหม่ทางด้านพระพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียนผ่านกระบวนการคิดและถ่ายทอดงานเขียนเชิงวิชาการ

**๘. ลักษณะของกิจกรรม**

ลักษณะของกิจกรรมในโครงการแบ่งการดำเนินงานออกเป็น ๒ ระยะ ดังนี้

๑) กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ ภาคภาษาไทย เรื่อง “บทความวิชาการภาษาไทยสู่ประชาคมอาเซียน”

๒) กิจกรรมการสัมนาเชิงปฏิบัติการ ภาคภาษาอังกฤษ เรื่อง “บทความวิชาการภาษาอังกฤษสู่ประชาคมอาเซียน”

**หมายเหตุ :** เหตุผลที่แบ่งการดำเนินงานเป็น ๒ ระยะ เนื่องจากกระบวนการพัฒนางานบทความวิชาการเป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยการติดตามและปฏิบัติงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อให้ผลการดำเนินงานของโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และสามารถผลิตผลงานบทความวิชาการทางพระพุทธศาสนาที่เชื่อมโยงกับประชาคมอาเซียน

**๙. เป้าหมายผลผลิต**

**๙.๑ ด้านปริมาณ**

๑) บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทั้งคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ จำนวน ๕๐ รูป/คน

๒) นิสิตคนไทย และนานาชาติ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำนวน ๕๐ รูป/คน

๓) ผู้เข้ารับการอบรมสามารถผลิตบทความวิชาการทางพระพุทธศาสนาและประชาคมอาเซียน ไม่ต่ำกว่า ๔๘ บทความจากการเข้าอบรม คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของจำนวนผู้เข้าอบรมทั้งหมด

**๙.๒ ด้านคุณภาพ**

ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะในการเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัยได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและสามารถผลิตบทความได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒) คณาจารย์สามารถนำทักษะที่ได้รับไปถ่ายทอดต่อให้กับนิสิตโดยเฉพาะในระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให้สามารถเขียนบทความวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

**๙.๓ ด้านเวลา**

ระยะเวลาดำเนินการ แบ่งเป็น ๔ ระยะ ดังนี้

ภาคภาษาไทย

ระยะที่ ๑ วันที่ ๖ – ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ภาคภาษาอังกฤษ

ระยะที่ ๒ วันที่ ๑๓ - ๑๔ กรกฎาคม๒๕๖๑

**๑๐. กลุ่มเป้าหมาย**

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต ทั้งที่เป็นคนไทยและต่างชาติ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค รวมทั้งหมด ๑๐๐ รูป/คน ( ระยะละ ๕๐ รูป/คน )

**๑๑.ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินโครงการ**

**ขั้นตอนการดำเนินงาน**

**๑๑.๑ ขั้นเตรียมการ**

- ขออนุมัติโครงการ

- ประสานงานวิทยากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- ติดต่อประสานงานไปยังหัวหน้าส่วนงานเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ

**๑๑.๒ ขั้นดำเนินการ**

- ดำเนินการจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการตามกำหนดการ

**๑๑.๓ ขั้นสรุปผลการดำเนินงาน**

- ประเมิน/สรุปผลการดำเนินงานโครงการ

- ส่งรายงานสรุปผลดำเนินงาน

**๑๑.๔ ระยะเวลาการดำเนินงาน**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **กิจกรรม** | **ระยะเวลาการดำเนินการ** | | | |
| **มิ.ย. ๖๑** | **ก.ค. ๖๑** | **ส.ค.๖๑** | **ก.ย. ๖๑** |
| ๑ | ขออนุมัติโครงการ |  |  |  |  |
| ๒ | ประชุมวางแผน/ประสานงาน |  |  |  |  |
| ๓ | จัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ ระยะที่ ๑ |  |  |  |  |
| ๔ | จัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ ระยะที่ ๒ |  |  |  |  |
| ๕ | สรุปผลการดำเนินการและติดตามผล |  |  |  |  |

**๑๒. งบประมาณ**

๑๒.๑ จำนวนเงินงบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท

**๑๓.๑ ผลผลิต (Output)**

ผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการสามารถผลิตบทความวิชาการทางพระพุทธศาสนาและประชาคมอาเซียน ไม่ต่ำกว่า ๘๐ บทความจากการเข้าอบรม คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของจำนวนผู้เข้าอบรมทั้งหมด

**๑๓.๒ ผลลัพธ์ (Outcome)**

ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการเขียนบทความวิชาการสู่ประชาคมอาเซียน มีทักษะในการเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัยที่มีการบูรณาการพระพุทธศาสนาร่วมกับสังคม การศึกษา ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน

**๑๔. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ**


๑๔.๑ ทำให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยและนิสิตมีทักษะในการพัฒนางานเขียนบทความทางพระพุทธศาสนาบูรณาการร่วมกับสังคม การศึกษา ภาษาและสังคมวัฒนธรรมอาเซียน

๑๔.๒ บุคลากรของมหาวิทยาลัยและนิสิตสามารถผลิตเขียนบทความวิชาการทางพระพุทธศาสนาที่เชื่อมโยงกับประชาคมอาเซียน

๑๔.๓ บุคลากรของมหาวิทยาลัยและนิสิตสามารถพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ทางด้านพระพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียนผ่านกระบวนการเขียนบทความวิชาการ

****

**โครงการผลิตตำราและฐานข้อมูลทางวิชาการและการวิจัยทางด้านพระพุทธศาสนาในอาเซียน  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑**



**๑. ชื่อโครงการ** : ผลิตตำราและฐานข้อมูลทางวิชาการและการวิจัยทางด้านพระพุทธศาสนา

ในอาเซียน

**๒. ชื่อหน่วยงาน** : ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

**๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ** : พระราชวรเมธี, ดร.

พระศรีธวัชเมธี

พระมหาสมพงษ์ สนฺตจิตฺโต, ดร.

พระอภิเชษฐ์ สุภทฺรวาที

ดร.ลำพอง กลมกูล

นางสาวมุกรวี ฉิมพะเนาว์

**๔. แผนงาน** : รองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้วยการพัฒนาบริการวิชาการ

ด้านพระพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียนกับศาสตร์สมัยใหม่

**๕. โครงการเชื่อมโยงกับมาตรฐาน สกอ.:** องค์ประกอบที่ ๒ การเรียนการสอน

องค์ประกอบที่ ๕ การบริการทางวิชาการแก่สังคม

**๖. หลักการและเหตุผล**

ผลิตตำราและฐานข้อมูลทางวิชาการและการวิจัยทางด้านพระพุทธศาสนาเพื่อการสู่ประชาคมอาเซียนมีความสำคัญและจำเป็นในการถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่ในองค์กรสู่โลกภายนอกให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้กำหนดไว้ในประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ที่ ๑๓ พัฒนาและผลิตวาสารอาเซียนศึกา มจร ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน โดยมีมาตรการ จัดทำวารสารพุทธอาเซียนศึกษา (Journal of Buddhist Asean Studies) และส่งเสริมการเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัยเกี่ยวกับพุทธศาสนาในอาเซียนบูรณาการร่วมกับภาษา การศึกษา และสังคมวัฒนธรรมพื้นถิ่นในประเทศอาเซียน ซึ่งในทางปฏิบัติที่จะทำให้การดำเนินงานให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ด้านการพัฒนาและผลิตงานให้บริการวิชาการที่กำหนดไว้ จำเป็นต้องจัดโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนและการดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการบริหารงาน การวางแผนงาน การพัฒนาเครือข่าย การศึกษาวิจัย การจัดระบบสารสนเทศ และการให้บริการวิชาการองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริการงานอาเซียน และประสานความร่วมมือกับส่วนงานของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานอื่น ๆ ในประชาคมอาเซียน แบ่งการบริหารงานเป็น ๒ ส่วน คือ ๑) ส่วนงานบริหาร และ ๒) ส่วนงานวิจัย สารสนเทศและบริการวิชาการ โดยที่ในส่วนของกลุ่มงานบริการวิชาการมีหน้าที่ในการปฏิบัติงานส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิชาการ เพื่อสร้างองค์ความรู้พร้อมนำลงสู่การปฏิบัติที่จริง บริหารและติดตาม รวมทั้งจัดระบบสารสนเทศเพื่อเป็นคลังข้อมูลเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน จากภารกิจของศูนย์อาเซียนศึกษา และจากแผนยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงเป็นประเด็นที่ทำให้ศูนย์อาเซียนศึกษาได้สนใจในการพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้มีโอกาสพัฒนางานเขียน โดยเฉพาะการเขียนเชิงวิชาการทางพระพุทธศาสนาที่บูรณาการร่วมกับสังคม การศึกษา ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน โดยการจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการเพื่อออกแบบการวิจัยที่ทันสมัยและสามารถบูรณาการร่วมกับศาสตร์สมัยใหม่ เพื่อรองรับการเปิดตัวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ดังนั้นโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการเขียนบทความวิชาการสู่ประชาคมอาเซียน จึงเป็นโครงการที่เป้าหมายที่สำคัญเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการเขียนบทความวิชาการและยกระดับคุณภาพงานวิชาการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยให้มีความเป็นสากลและมีความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

**๗. วัตถุประสงค์**

๗.๑ เพื่อผลิตตำราทางวิชาการด้านอาเซียนศึกษาแก่อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา และบุคคลทั่วไป ทั้งแวดวงวิชาการและสังคมทั่วไป

๗.๒ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา และบุคคลทั่วไปได้พัฒนาศักยภาพการเขียนตำรา

๗.๓ เพื่อบริการทางวิชาการของคณาจารย์ตลอดจนนักวิชาการอิสระ เพื่อเชื่อมโยงโลกแห่งวิชาการและวิชาชีพรวมทั้งเผยแพร่องค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาชุมชน และสังคมส่วนรวม

**๘. ลักษณะของการดำเนินงาน**

ลักษณะของกิจกรรมในโครงการแบ่งการดำเนินงานออกเป็น ๒ ระยะ ดังนี้

๘.๑. รวบรวมบทความ และผลงานการวิจัยของคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา บุคคลทั่วไป และผู้ทรงคุณวุฒิรับเชิญเป็นคณะกรรมการจัดทำตำรา

๘.๒. จัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่ในรูปแบบของหนังสือ ตำราวิชาการ

**๙. ประเภท ตำราและหนังสือฐานข้อมูลทางวิชาการและการวิจัยทางด้านพระพุทธศาสนาในอาเซียน**

๙.๑ หนังสือการเขียนบทความวิชาการ หมายถึง ตำราที่เกี่ยวข้องกับความรู้การเขียนบทความสู่ประชาคมอาเซียน ด้านอาเซียนศึกษา เน้นองค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนา

๙.๒ หนังสือฐานข้อมูล หมายถึง หนังสือที่รวบรวมข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในอาเซียน การศึกษาในอาเซียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกับอาเซียน สังคมและวัฒนธรรมในอาเซียน

๙.๓ หนังสือประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา (ภาษาไทย) หมายถึง บทความที่วิพากษ์วิจารณ์เนื้อหาสาระ คุณค่าและคุณูปการของหนังสือ บทความ โดยบทวิจารณ์หนังสือจะต้องบอกรายละเอียดของหนังสือ ได้แก่ ชื่อหนังสือ ชื่อผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ สำนักพิมพ์ ครั้งที่พิมพ์ จำนวนหน้าและเลข ISBN ให้ชัดเจนด้วย โดยใช้หลักวิชาการและดึลพินิจอันเหมาะสม

๙.๔ หนังสือประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในอาเซียน (ภาษาอังกฤษ) หมายถึง ตำราที่เกี่ยวข้องกับความรู้ด้านอาเซียนศึกษา เน้นองค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษ

๙.๕ หนังสืองานวิจัยทางพระพุทธศาสนาในอาเซียน หมายถึง หนังสืองานวิจัยที่เน้นองค์ความรู้ ประเด็น วิธีวิทยา เครื่องมือ ขั้นตอนการดำเนินงาน เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา

รายชื่อหนังสือที่จะดำเนินการจัดทำ

ประกอบด้วย

1. กาลานุกรมพระพุทธศาสนาในอาเซียน (Infographic Book) 4 สี 120 หน้า ขนาดโฟโต้บุ๊ค
2. พัฒนาการและระบบการศึกษาของคณะสงฆ์ในอาเซียน
3. พุทธศิลป์ถิ่นอาเซียน (พระพุทธรูป เจดีย์ สถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา) ในอาเซียน
4. พระพุทธศาสนากับรัฐในอาเซียน
5. บุคคลสำคัญทางพระพุทธศาสนาของอาเซียน (นามานุกรม)
6. ขบวนการพุทธใหม่ในอาเซียน
7. ฐานข้อมูลวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาในอาเซียน

**๑๐. เกณฑ์พิจารณา**

เงื่อนไขการตีพิมพ์

๑๐.๑ บทความหรืองานวิจัยต้องไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารใดวารสารหนึ่งมาก่อน (Original Article)

๑๐.๒ บทความที่ผู้เขียนเสนอเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร ต้องไม่อยู่ระหว่างการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารอื่น ๆ

๑๐.๓ บทความที่ตีพิมพ์ต้องมีคุณภาพ โดยผ่านการพิจารณา ตรวจสอบ คัดเลือก กลั่นกรองและประเมินคุณภาพจากกองบรรณาธิการวารสาร และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ทั้งภายในและภายนอกไม่น้อยกว่า ๓ ท่าน

๑๐.๔ มีคณะกรรมการดำเนินงานในรูปแบบของกองบรรณาธิการ

๑๐.๕ มีการตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา และรูปแบบการพิมพ์วารสารที่มีคุณภาพ

๑๐.๖ การดำเนินการเผยแพร่วารสารด้วยการพิมพ์เผยแพร๋

๑๐.๗ กองบรรณาธิการเปิดรับบทความตลอดทั้งปี และจะพิจารณาตีพิมพ์ตามลำดับ โดยผู้เขียนบทความต้องส่งต้นฉบับไปยังกองบรรณาธิการพิจารณาล่วงหน้าอย่างน้อย ๓ เดือนก่อนที่วารสารจะตีพิมพ์

**๑๑. การเตรียมต้นฉบับแต่ละบทที่ได้รับหมอบหมาย**

๑๑.๑ งานเขียนแต่ละบท ควรสอดคล้องกับเนื้อหาที่ได้รับมอบหมาย ควรจัดพิมพ์บนกระดาษขนาด A๔ หน้าเดียวประมาณ ๒๖ บรรทัดต่อหนึ่งหน้า ด้วยตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาดของตัวอักษรเท่ากับ ๑๖ ภาษาอังกฤษให้ใช้ตัวอักษร Times New Roman ขนาดตัวอักษรเท่ากับ ๑๒ และใส่เลขหน้าตั้งแต่ต้นฉบับจนจบบทความ ยกเว้นหน้าแรก จำนวน ๑๐ – ๑๒ หน้า A ๔ โดยนับรวมรูปภาพ ตาราง เอกสารอ้างอิงท้ายบท

๑๑.๒ เนื้อหาแต่ละบทประกอบด้วย บทนำ นิยาม ประเภท การยกตัวอย่าง สถิติ กรณีศึกษา ที่สมเหตุสมผล มีการอ้างอิง พงศาวดาร บันทึกประวัติศาสตร์ (กรณีเป็นหนังสือประวัติศาสตร์)

๑๑.๓ ชื่อเรื่องไม่ควรยาวเกินไปและสื่อความหมายได้ชัดเจน

**๑๒. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ**

๑๒.๑ อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา และบุคคลทั่วไป ทั้งแวดวงวิชาการและสังคมทั่วไปได้แสดงศักยภาพทางวิชาการด้านอาเซียนศึกษา

๑๒.๒ คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา และบุคคลทั่วไปได้เผยแพร่บทความทางวิชาการในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับพระพุทธาสนาในอาเซียน

๑๒.๓ เป็นช่องทางเผยแพร่ผลงานวิจัย และผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ตลอดจนนักวิชาการอิสระ เพื่อเชื่อมโยงโลกแห่งวิชาการและวิชาชีพรวมทั้งเผยแพร่องค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาชุมชน และสังคมส่วนรวมธ

**๑๓. งบประมาณ**

งบประมาณในการดำเนินงาน ๔๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

**๑๔. วิธีดำเนินงานจัดและขั้นตอนการดำเนินงาน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | ขั้นตอนการดำเนินงาน | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | หมายเหตุ |
| ๑. | ประชุม ขออนุมัติโครงการจัดแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหนังสือตำรา มอบหมายงาน |  |  |  |  |  | → |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒. | รายงานความคืบหน้า |  |  |  |  |  |  | → |  |  |  |  |  |  |
| ๓. | ส่งต้นฉบับ |  |  |  |  |  |  | → |  |  |  |  |  |  |
| ๔. | รวมเป็นหนังสือ  และประชุมวิพากษ์ |  |  |  |  |  |  | → |  |  |  |  |  |  |
| ๕. | สรุปเล่มสุดท้าย |  |  |  |  |  |  |  | → |  |  |  |  |  |
| ๖. | เข้าโรงพิมพ์ |  |  |  |  |  |  |  | → |  |  |  |  |  |
| ๗. | เผยแพร่ |  |  |  |  |  |  |  | → |  |  |  |  |  |
| ๘. | สรุปงาน – เสนอเพื่องบประมาณครั้งต่อไป |  |  |  |  |  |  |  | → |  |  |  |  |  |
| ๙. | รายงานงบประจำปี |  |  |  |  |  |  |  | → |  |  |  |  |  |
| ๑๐. | เตรียมแผนเพื่อพัฒนา  งานปีต่อไป |  |  |  |  |  |  |  |  |  | → |  |  |  |

****

**โครงการจัดทำวารสารพุทธอาเซียนศึกษา (Journal of Buddhist ASEAN Studies) (ต่อเนื่อง)**

**ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย**

**ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑**



**๑. ชื่อโครงการ** :โครงการวารสารพุทธอาเซียนศึกษา (Journal of Buddhist ASEAN Studies)

**๒. ชื่อหน่วยงาน**  :ศูนย์อาเซียนศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

**๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ** :ศูนย์อาเซียนศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

**๔. แผนงาน** :รองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้วยการพัฒนานักวิจัย นักวิชาการและผลิตงาน วิชาการด้านพระพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียนโดยประยุกต์กับศาสตร์สมัยใหม่

**๕. โครงการเชื่อมโยงกับมาตรฐาน สกอ.:**องค์ประกอบที่ ๕ การบริการทางวิชาการแก่สังคม

**๖. หลักการและเหตุผล**

ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการบริหารงาน การวางแผนงาน การพัฒนาเครือข่าย การศึกษาวิจัย การจัดระบบสารสนเทศ และการให้บริการวิชาการองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริการงานอาเซียน และประสานความร่วมมือกับส่วนงานของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานอื่น ๆ ในประชาคมอาเซียน แบ่งการบริหารงานเป็น ๒ ส่วน คือ ๑) ส่วนงานบริหาร และ ๒) ส่วนงานวิจัย สารสนเทศและบริการวิชาการ ในส่วนของกลุ่มงานบริการวิชาการมีหน้าที่ในการปฏิบัติงานส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิชาการ เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้แก่สังคม รวมทั้งจัดระบบสารสนเทศเพื่อเป็นคลังข้อมูลเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน จากภารกิจของศูนย์อาเซียนศึกษาและจากแผนยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ศูนย์อาเซียนศึกษาจึงได้จัดทำวารสารพุทธอาเซียนศึกษา (Journal of Buddhist Asean Studies) ขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยให้มีโอกาสในการพัฒนางานเขียน โดยเฉพาะการเขียนบทความเชิงวิชาการทางพระพุทธศาสนาที่สามารถบูรณาการร่วมกับสังคม การศึกษา ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียนเพื่อรองรับการเปิดตัวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในอนาคต

ดังนั้น เพื่อเป็นการการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานบทความวิชาการ บทความวิจัยของคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ทั้งส่วนกลางและวิทยาเขต รวมทั้งผู้สนใจทั่วไปที่เห็นความสำคัญและความจำเป็นในการถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่สู่สังคม ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้กำหนดไว้ในประเด็นยุทธศาสตร์

กลยุทธ์ที่ ๑๓ พัฒนาและผลิตวารสารอาเซียนศึกษาของมหาวิทยาลัย อีกทั้งเพื่อพัฒนาให้ศูนย์อาเซียนศึกษาเป็นฐานข้อมูลด้านการวิจัยและวิชาการในประชาคมอาเซียนต่อไป **(Databases)**

**๗. วัตถุประสงค์**

๗.๑ เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านอาเซียนศึกษาแก่อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา และบุคคลทั่วไป ทั้งแวดวงวิชาการและสังคมทั่วไป

๗.๒ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา และบุคคลทั่วไปได้เผยแพร่บทความทางวิชาการในสาขาวิชาต่าง ๆ

๗.๓ เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัย และผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ตลอดจนนักวิชาการอิสระ เพื่อเชื่อมโยงโลกแห่งวิชาการและวิชาชีพรวมทั้งเผยแพร่องค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาชุมชน และสังคมส่วนรวม

**๘. ลักษณะของการดำเนินงาน**

ลักษณะของกิจกรรมในโครงการแบ่งการดำเนินงานออกเป็น ๒ ระยะ ดังนี้

๘.๑. รวบรวมบทความ และผลงานการวิจัยของคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา บุคคลทั่วไป และผู้ทรงคุณวุฒิรับเชิญ

๘.๒. จัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่ในรูปแบบของวารสาร

**๙. ประเภทบทความวิชาการ**

๙.๑ บทความวิชาการ หมายถึง งานเขียนซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจ เป็นองค์ความรู้ใหม่ กล่าวถึงความเป็นมาของปัญหา วัตถุประสงค์ แนวทางการแก้ปัญหา มีการใช้แนวคิดทฤษฎีในการประกอบการวิเคราะห์ที่ชัดเจน โดยอ้างอิงจากหนังสือ งานวิจัย วารสารวิชาการ แหล่งข้อมูลอื่น ๆ

๙.๒ บทความวิจัย หมายถึง เป็นการนำเสนอผลการวิจัยอย่างเป็นระบบ กล่าวถึงความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ ระเบียบวิธีวิจัย ทฤษฎีกรอบแนวคิด ผลการวิจัย สรุปผล ข้อเสนอแนะ และการอ้างอิงข้อมูลอย่างเป็นระบบ

๙.๓ บทวิจารณ์หนังสือ (review) หมายถึง บทความที่วิพากษ์วิจารณ์เนื้อหาสาระ คุณค่าและคุณูปการของหนังสือ บทความ โดยบทวิจารณ์หนังสือจะต้องบอกรายละเอียดของหนังสือ ได้แก่ ชื่อหนังสือ ชื่อผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ สำนักพิมพ์ ครั้งที่พิมพ์ จำนวนหน้าและเลข ISBN ให้ชัดเจนด้วย โดยใช้หลักวิชาการและดุลพินิจอันเหมาะสม

๙.๔ บทความปริทัศน์ (review article) หมายถึง งานวิชาการที่ประเมินสถานะล่าสุดทางวิชาการ (state of the art) เฉพาะทางที่มีการศึกษาค้นคว้า มีการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ทั้งทางกว้างและทางลึกอย่างทันสมัย โดยให้ข้อวิพากษ์ที่ชี้ให้เห็นแนวโน้มที่ควรศึกษาและพัฒนาต่อไป

๙.๕ บทความอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของวารสาร

**๑๐. เกณฑ์พิจารณาในการตีพิมพ์**

๑๐.๑ บทความหรืองานวิจัยต้องไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารใดวารสารหนึ่งมาก่อน (Original Article)

๑๐.๒ บทความที่ผู้เขียนเสนอเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร ต้องไม่อยู่ระหว่างการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารอื่น ๆ

๑๐.๓ บทความที่ตีพิมพ์ต้องมีคุณภาพ โดยผ่านการพิจารณา ตรวจสอบ คัดเลือก กลั่นกรองและประเมินคุณภาพจากกองบรรณาธิการวารสาร และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ทั้งภายในและภายนอกไม่น้อยกว่า ๓ ท่าน

๑๐.๔ มีคณะกรรมการดำเนินงานในรูปแบบของกองบรรณาธิการ

๑๐.๕ มีการตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา และรูปแบบการพิมพ์วารสารที่มีคุณภาพ

๑๐.๖ การดำเนินการเผยแพร่วารสารด้วยการพิมพ์เผยแพร่

๑๐.๗ กองบรรณาธิการเปิดรับบทความตลอดทั้งปี และจะพิจารณาตีพิมพ์ตามลำดับ โดยผู้เขียน บทความต้องส่งต้นฉบับไปยังกองบรรณาธิการพิจารณาล่วงหน้าอย่างน้อย ๓ เดือนก่อนที่วารสารจะ ตีพิมพ์

**๑๑. การเตรียมต้นฉบับ**

๑๑.๑ บทความทางวิชาการควรจัดพิมพ์บนกระดาษขนาด A๔ หน้าเดียวประมาณ ๒๖ บรรทัดต่อหนึ่งหน้า ด้วยตัวอักษร Browallia New ขนาดของตัวอักษรเท่ากับ ๑๖ ภาษาอังกฤษให้ใช้ตัวอักษร Times New Roman ขนาดตัวอักษรเท่ากับ ๑๒ และใส่เลขหน้าตั้งแต่ต้นฉบับจนจบบทความ ยกเว้นหน้าแรก จำนวน ๑๕ – ๒๕ หน้า โดยนับรวมรูปภาพ ตาราง เอกสารอ้างอิงและภาคผนวก

๑๑.๒ บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไม่ควรเกิน ๑ หน้ากระดาษ ให้จัดพิมพ์เป็น ๑ คอลัมน์ มีความยาวประมาณ ๒๐๐ คำ จะต้องพิมพ์คำสำคัญในบทคัดย่อภาษาไทย และพิมพ์ Keyword ในบทคัดย่อภาษาอังกฤษของบทความเรื่องนั้นด้วย จำนวนไม่เกิน ๕ คำ

๑๑.๓ ชื่อเรื่องไม่ควรยาวเกินไปและสื่อความหมายได้ชัดเจน

**๑๒. งบประมาณ**

งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานประจำปี ๒ เล่ม ๓๐๐,๐๐๐ บาท ( สี่แสนบาทถ้วน )

**๑๓. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ**

๑๓.๑ ได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านอาเซียนศึกษาแก่อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา และบุคคลทั่วไป ทั้งแวดวงวิชาการและสังคมทั่วไป

๑๓.๒ ได้ส่งเสริม สนับสนุน ให้คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา และบุคคลทั่วไปได้เผยแพร่บทความทางวิชาการในสาขาวิชาต่าง ๆ

๑๓.๓ ได้เป็นช่องทางเผยแพร่ผลงานวิจัย และผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ตลอดจนนักวิชาการอิสระ เพื่อเชื่อมโยงโลกแห่งวิชาการและวิชาชีพรวมทั้งเผยแพร่องค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาชุมชน และสังคมส่วนรวม

****

**โครงการแปลตำราวิชาการ**

**ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย**

**ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑**

****

**๑. ชื่อโครงการ** :โครงการแปลตำราวิชาการ

**๒. ชื่อหน่วยงาน**  :ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

**๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ** :ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

**๔. โครงการเชื่อมโยงกับมาตรฐาน สกอ.:** องค์ประกอบที่ ๕ การบริการทางวิชาการแก่สังคม

องค์ประกอบที่ ๖ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

**๕. หลักการและเหตุผล**

ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นศูนย์กลางในการพัฒนางานวิชาการ การวิจัย เครือข่ายความร่วมมือ พัฒนาสารสนเทศและการบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนา การศึกษา ภาษาและศิลปวัฒนธรรมในประชาคมอาเซียน ด้วยการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน เพื่อเป็นฐานการบริการวิชาการประสานความร่วมมือระหว่างนักการศึกษาและนักวิจัยทางพระพุทธพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียน

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นสถาบันที่จัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก เน้นการเรียนการสอนโดยการบูรณาการหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาร่วมกับศาสตร์สมัยใหม่ ดังนั้น เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยบรรลุตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่ตั้งไว้ ศูนย์อาเซียนศึกษา ได้เล็งเห็นความสำคัญของงานบริการวิชาการ จึงมุ่งแปลตำราวิชาการ การวิจัย วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ ส่งเสริมการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และเป็นแหล่งบริการวิชาการทางพระพุทธศาสนาที่มีประสิทธิภาพ

ดังนั้น เพื่อพัฒนาศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยให้เป็น ศูนย์กลางการเรียนรู้ แหล่งบริการข้อมูลวิชาการ การวิจัย และสารสนเทศ ทางพระพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียน จึงเห็นสมควรจัดทำการแปลตำราวิชาการ การวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อเผยแพร่ความรู้สู่สังคมบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

**๖.วัตถุประสงค์ของโครงการ**  ๖.๑ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย  
    ๖.๒ เพื่อแปลตำราวิชาการทางพระพุทธศาสนา  
  ๖.๓ เพื่อเป็นเวทีเสนอผลงานทางวิชาการของคณาจารย์

๖.๔ เพื่อเป็นรายได้เข้าศูนย์อาเซียนศึกษา

**๗.  วิธีดำเนินการ**

๗.๑ การหาหนังสือ การจัดทำต้นฉบับ การให้เสนอราคา การซื้อจ้าง การสั่งจ้าง

๗.๒ ประสานงานกับโรงพิมพิ์ การส่งต้นฉบับ

๗.๓ การส่งของ การตรวจรับ การประสานงานกับผู้จัดจำหน่าย และการเบิกจ่าย

๗.๔ การจ่ายค่าตอบแทน และการส่งหนังสือและตำราให้กับส่วนต่างๆ

**๘. เป้าหมาย**

๘.๑ ด้านปริมาณ

จำนวนหนังสือที่ แปล

* History of Theravada Buddhism in South-East Asia with special reference to India and Ceylon 226 หน้า เอ5

๘.๒ ด้านคุณภาพ

ศูนย์อาเซียนศึกษา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีหนังสือตำรา คู่มือการวิจัย และวรรณกรรมอาเซียนเพิ่มขึ้น เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลทางพระพุทธศาสนา

๘.๓ เชิงเวลา

ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

**๙. งบประมาณ**

งบประมาณแผ่นดิน จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

**๑๐. งบประมาณดำเนินการ งบประมาณการดำเนินการทั้งสิ้น**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **กิจกรรม** | **รายจ่าย (บาท)** | **หมายเหตุ** |
| ๑. | งบค่าจ้าง | ๓๐,๐๐๐ |  |
| ๒. | ค่าจัดพิมพ์ | ๕๐,๐๐๐ |  |
| ๓. | ค่าลิขสิทธิ์และค่าตอบแทน | ๕๐,๐๐๐ |  |
| ๔. | ค่าวัสดุ อุปกรณ์และการใช้สอย | ๒๐,๐๐๐ |  |
|  | **รวมทั้งสิ้น** | **๑๕๐,๐๐๐** |  |

**๑๐. กิจกรรมดำเนินการ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **กิจกรรม** | **ระยะเวลาการดำเนินการ** | | | | |
| **มิ.ย. ๖๐** | **ก.ค ๖๐** | **ส.ค.๖๐** | **ก.ย ๖๐** | **ต.ค ๖๐** |
| ๑ | ขออนุมัติโครงการ |  |  |  |  |  |
| ๒ | ประชุมวางแผน/ประสานงาน |  |  |  |  |  |
| ๓ | ดำเนินการตามแผน |  |  |  |  |  |
| ๔ | ประเมินการดำเนินงาน |  |  |  |  |  |
| ๕ | สรุปผลการดำเนินการ |  |  |  |  |  |

**๑๑. ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ**

๑๑.๑ ศูนย์อาเซียนศึกษามีตำราวิชาการ การวิจัย และวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นฐานข้อมูลในประชาคมอาเซียน

๑๑.๒ นิสิตได้ใช้ตำราเป็นคู่มือในการเรียน

๑๑.๓ ศูนย์อาเซียนศึกษาเป็นแหล่งบริการวิชาการที่มีประสิทธิภาพ

๑๑.๔ ศูนย์อาเซียนศึกษามีรายได้เพิ่มขึ้น

****

**โครงการยุวสงฆ์อาเซียน**

**ศูนย์อาเซียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย**

**ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑**

**๑. ชื่อโครงการ** โครงการยุวสงฆ์อาเซียนความสัมพันธ์ทางศาสนาไทย – เมียนมาร์

**๒. ชื่อหน่วยงาน** ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

**๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ** ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

**๔. โครงการเชื่อมโยงกับมาตรฐาน** สนองยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ

กลยุทธ์ ที่ ๖ ส่งเสริมให้นิสิตได้ศึกษาดูงานตามเนื้อหารายวิชาเพื่อเพิ่มประสบการณ์

**๕. หลักการและเหตุผล/เหตุผลความจำเป็น**

ประเทศไทย ภาคการท่องเที่ยวถือเป็นอุตสาหกรรมภาคบริการที่มีบทบาทสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ สร้างรายได้เข้าประเทศในแต่ละปีไม่ต่ำกว่าหลายแสนล้านบาท ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของไทยนอกจากจะมีภูมิประเทศที่สวยงาม แหล่งท่องเที่ยวมีความหลากหลาย การบริการยังได้มาตรฐาน ที่สำคัญด้วยลักษณะเฉพาะของคนไทยที่มีความอ่อนน้อมและมีความเป็นมิตร การบริการด้วยความจริงใจเป็นที่ประทับใจของนักท่องเที่ยว ไทยยังสามารถให้บริการได้ครบห่วงโซ่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ตั้งแต่การให้ข้อมูลนักท่องเที่ยวเพื่อวางแผนการท่องเที่ยว โรงแรมที่พัก การนำเที่ยว ร้านอาหาร จนกระทั่งถึงการประกันภัยการเดินทาง ซึ่งเป็นจุดแข็งของอุตสาหกรรมถึงแม้ตลาดท่องเที่ยวไทยได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ แต่ภาคบริการท่องเที่ยวไทยยังประสบปัญหาและอุปสรรคหลายประการ เช่น การแข่งขันด้านราคาในประเทศด้วยการตัดราคาและลดต้นทุน ส่งผลให้คุณภาพการบริการลดลง การขาดข้อมูลและความรู้ด้านการบริหารจัดการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวยังไม่คำนึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเท่าที่ควร และจำนวนผู้ให้บริการที่เชี่ยวชาญด้านภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษยังมีไม่มาก ส่งผลให้ตลาดท่องเที่ยวไทยอาจถูกแย่งตลาดได้ในอนาคตจากคู่แข่งขันประเทศเพื่อนบ้านที่กำลังเร่งพัฒนาภาคการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ส่วนใหญ่นิยมมา ท่องเที่ยวสัมผัสความสวยงาม ที่เป็นมรดกทางพระพุทธศาสนาและ วัฒนธรรม ดังนั้น วัดวาอารามต่าง ๆ ในประเทศไทย จึงเป็นที่นิยมในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นอย่างมาก

ด้วยเหตุนี้ ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย จึงได้จัดโครงยุวสงฆ์สัมพันธ์ขึ้น เพื่อสนองตอบต่อยุทธศาสตร์ที่ ๑ คือ การพัฒนา การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (TQF)

**๖. วัตถุประสงค์**

๑. เพื่อส่งเสริมให้ยุวสงฆ์อาเซียนมีปฏิสัมพันธ์ในการศึกษาเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมร่วมกัน

๒. เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมอาเซียนร่วมกันของยุวสงฆ์อาเซียน

๓. เพื่อให้ยุวสงฆ์ภาคเหนือตอนบนได้เรียนรู้การเขียนบทความวิชาการ (Mini Research) ร่วมกัน

อันจะนำไปสู่การทำวิจัยในอนาคต

**๗. ลักษณะกิจกรรม**

๗.๑ จัดอบรมการเขียนบทความเชิงวิชาการ (Mini Research)

๗.๒ ลงภาคสนามศึกษาเรียนรู้แหล่งโบราณคดีทางพระพุทธศาสนาที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์

๗.๓ นิสิตที่ร่วมโครงการทุกรูปเขียนบทความวิชาการ (Mini Research) ส่งศูนย์อาเซียนศึกษาภายในเวลา ๑ เดือน

**๘. เป้าหมายผลผลิต**

๘.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ

๑. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๖๐ รูป/คน ประกอบด้วย

- วิทยาเขตเชียงใหม่ นิสิต ๒ รูป อาจารย์ ๑ รูป/คน รวม ๓ รูป/คน

- วิทยาเขตแพร่ นิสิต ๒ รูป อาจารย์ ๑ รูป/คน รวม ๓ รูป/คน

- วิทยาเขตพะเยา นิสิต ๒ รูป อาจารย์ ๑ รูป/คน รวม ๓ รูป/คน

- วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน นิสิต ๒ รูป อาจารย์ ๑ รูป/คน รวม ๓ รูป/คน

- วิทยาลัยสงฆ์ลำปาง นิสิต ๒ รูป อาจารย์ ๑ รูป/คน รวม ๓ รูป/คน

- วิทยาลัยสงฆ์น่าน นิสิต ๒ รูป อาจารย์ ๑ รูป/คน รวม ๓ รูป/คน

- วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย นิสิต ๒๐ รูป อาจารย์ ๑๐ รูป/คน รวม ๓๐ รูป/คน

- ศูนย์อาเซียนศึกษา (ส่วนกลาง) ๖ รูป/คน

๒. ได้เครือข่ายความร่วมมือด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย-อาเซียน ไม่น้อยกว่า ๕ แห่ง

๘.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ

๑. ได้นิสิตวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ภาคเหนือตอนบนเป็นเครือข่ายในการร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

๒. ได้บทความวิชาการเผยแพร่ในระดับชาติ หรือ นานาชาติ

๒. ได้บทความวิชาการ (Mini Research) เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ

**๙. เป้าหมายเชิงเวลา**

๙.๑ ระยะเวลาดำเนินการ

ตั้งแต่ วันที่ ๒๙ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๕ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๐

๙.๒ งบประมาณ

งบประมาณแผ่นดิน จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท

**๑๐. สถานที่ดำเนินโครงการ**

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

**๑๑. กิจกรรมการดำเนินงาน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **กิจกรรม** | **ระยะเวลาการดำเนินการ** | | | | | | | | | | | |
| ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| ๑  ๒  ๓  ๔  ๕  ๖ | ขออนุมัติโครงการ  แต่งตั้งกรรมการ  ติดต่อประสานงาน  ดำเนินงานตามโครงการ  ประเมินผลการดำเนินงาน  สรุปการดำเนินงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**๑๒. ตัวชี้วัด**

๑๒.๑ ผลผลิต (Output)

นิสิตยุวสงฆ์อาเซียนได้มีความตระหนักถึงคุณค่าของโบราณคดี โบราณสถาน และศิลปวัฒนธรรม

๑๒.๒ ผลลัพธ์ (Outcome )

๑. มีเครือข่ายยุวสงฆ์สัมพันธ์ของวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ภาคเหนือตอนบน

๒. ยุวสงฆ์สัมพันธ์มีทักษะการเขียนบทความวิชาการ (Mini Research)


**๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

๑. นิสิตมีความรู้ความสามารถในการใช้ทักษะภาษาได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

๒. นิสิตนำความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง


**บทที่ ๕**

**โครงการส่วนวิจัย สารสนเทศและบริหารวิชาการ**

****

**โครงการคลินิกวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพคณาจารย์และนิสิตอาเซียน  
ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย**

**ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑**



**๑. ชื่อโครงการ** : โครงการคลินิกวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพคณาจารย์และนิสิตอาเซียน

**๒. ชื่อหน่วยงาน** : ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

**๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ** : พระราชวรเมธี, ดร.

พระศรีธวัชเมธี

พระมหาสมพงษ์ สนฺตจิตฺโต, ดร.

พระอภิเชษฐ์ สุภทฺรวาที

ดร.ลำพอง กลมกูล

นางสาวมุกรวี ฉิมพะเนาว์

**๔. แผนงาน** : การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนด้านวิจัยทางพระพุทธศาสนาในประชาคม  
 อาเซียนกับศาสตร์สมัยใหม่

**๕. โครงการเชื่อมโยงกับมาตรฐาน สกอ.:** องค์ประกอบที่ ๔ การวิจัย

องค์ประกอบที่ ๕ การบริการทางวิชาการแก่สังคม

**๖. หลักการและเหตุผล**

การส่งเสริมการทำวิจัยของคณาจารย์และนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษามีความสำคัญและจำเป็นในการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ในองค์กร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้กำหนดไว้ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ว่าด้วยการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการวิจัยทางพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ ซึ่งในทางปฏิบัติที่จะทำให้การดำเนินงานให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ด้านการวิจัยที่กำหนดไว้จำเป็นต้องจัดโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนและการดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และในกระบวนการจัดการเรียนการสอนของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย นิสิตจำเป็นต้องทำวิทยานิพนธ์ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของทุกหลักสูตร รวมทั้งการพัฒนาโครงร่างวิจัยจากประเด็นปัญหาวิจัยในปัจจุบันได้มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เพื่อให้คณาจารย์ได้มีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพการวิจัยเพื่อให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงในสังคม โดยที่ในการทำวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณาจารย์จำเป็นต้องมีการพัฒนาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีวิทยาการวิจัยที่มีความหลากหลายและมีความทันสมัยทั้งนี้เพื่อรองรับการทำงานทั้งในบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และบทบาทของการพัฒนางานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของวิชาชีพ รวมทั้งการเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาโครงร่างการวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนจากเครือข่ายองค์การบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ที่อยู่ภายใต้การประสานงานของสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการให้บริการวิชาการองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริการงานอาเซียน และประสานความร่วมมือกับส่วนงานของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานอื่น ๆ ในประชาคมอาเซียน และมีส่วนงานวิจัย สารสนเทศและบริการวิชาการ โดยที่ในส่วนของกลุ่มงานวิจัยและสารสนเทศ มีหน้าที่ในการปฏิบัติงานส่งเสริมการทำวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้พร้อมนำลงสู่การปฏิบัติที่จริง การนำเสนอแบบแผนการวิจัยที่ทันสมัย บริหารและติดตามงานวิจัย รวมทั้งจัดระบบสารสนเทศเพื่อเป็นคลังข้อมูลเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน จากภารกิจของศูนย์อาเซียนศึกษา และจากแผนยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงเป็นประเด็นที่ทำให้ศูนย์อาเซียนศึกษา ได้สนใจในการจัดทำคลินิกวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพคณาจารย์และนิสิตอาเซียน โดยในการจัดโครงการในครั้งนี้ ได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายเพื่อการพัฒนา ๒ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ ๑ คือ คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และกลุ่มที่ ๒ คือ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่เป็นทั้งนิสิตไทยและนิสิตที่มาจากประเทศอาเซียน โดยในกระบวนการจัดกิจกรรมได้เน้นการออกแบบการวิจัยที่เหมาะสมกับศาสตร์ของสาขาวิชาที่นิสิตกำลังศึกษา และสำหรับคณาจารย์ ได้มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมที่เสนอแนะแนวทางการพัฒนาโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมทั้งการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์ของคณาจารย์ในกรณีที่มีนิสิตที่ปรึกษาสนใจออกแบบการวิจัยที่ทันสมัยที่มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างวิธีการเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มศักยภาพของคณาจารย์และนิสิตในการทำวิจัยทางพระพุทธศาสนาและยกระดับคุณภาพงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยให้มีความเป็นสากล มีความพร้อมในการเป็นประชาคมอาเซียน และก้าวทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมต่อไป

**๗. วัตถุประสงค์**

๗.๑ เพื่อพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ในการพัฒนาโครงร่างการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนและปฏิบัติการวิจัยทางพระพุทธศาสนาบูรณาการร่วมกับศาสตร์สมัยใหม่

๗.๒ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการออกแบบการวิจัยและการปฏิบัติการวิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาทั้งนิสิตไทยและนิสิตที่มาจากประเทศอาเซียน

**๘. ลักษณะของกิจกรรม**

ลักษณะของกิจกรรมในโครงการแบ่งการดำเนินงานออกเป็น ๔ กิจกรรมย่อย ดังนี้

๑) กิจกรรมการให้คำปรึกษาเป็นกลุ่มหรือคณะ

๒) กิจกรรมการให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล

๓) กิจกรรมการสะท้อนคิดเพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ของตน

๔) กิจกรรมการประเมินผลการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง

**๙. เป้าหมายผลผลิต**

**๙.๑ ด้านคุณภาพ**

คณาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการครั้งนี้มีทักษะในพัฒนาโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการทำวิจัยจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาสามารถออกแบบการวิจัยและปฏิบัติการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

**๙.๒ ด้านปริมาณ**

๑. คณาจารย์เข้าร่วมโครงการจำนวน ๑๐-๑๕ รูป/คน

๒. นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๓๐ รูป/คน

๓. จำนวนผลงานวิจัยที่นำมาสู่กระบวนการให้คำปรึกษา จำนวน ๔๕ เรื่อง

**๙.๓ ด้านเวลา**

ระยะเวลาดำเนินการ คือ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ จัดกิจกรรมที่ห้องคลินิกวิจัย ศูนย์อาเซียนศึกษา อาคารเรียนรวม โซน A ห้อง A401 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย

**๑๐. กลุ่มเป้าหมาย**

คณาจารย์และนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และวิทยาเขตต่างๆ รวมทั้งหมด ๔๕ รูป/คน

**๑๑.ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินโครงการ**

**ขั้นตอนการดำเนินงาน**

**๑๑.๑ ขั้นเตรียมการ**

- ขออนุมัติโครงการ

- ประสานงานคณาจารย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- ติดต่อประสานงานไปยังหัวหน้าส่วนงานเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดโครงการ

**๑๑.๒ ขั้นดำเนินการ**

- ดำเนินการจัดกิจกรรมคลินิกวิจัย

**๑๑.๓ ขั้นสรุปผลการดำเนินงาน**

- ประเมิน/สรุปผลการดำเนินงานโครงการ

- ส่งรายงานสรุปผลดำเนินงาน

**๑๑.๔ ระยะเวลาการดำเนินงาน**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **กิจกรรม** | **ระยะเวลาการดำเนินการ** | | | |
| **มิ.ย. ๖๐** | **ก.ค.๖๐** | **ส.ค.๖๐** | **ก.ย.๖๐** |
| ๑ | ขออนุมัติโครงการ |  |  |  |  |
| ๒ | ประชุมวางแผน/ประสานงาน |  |  |  |  |
| ๓ | จัดกิจกรรมคลินิกวิจัย |  |  |  |  |
| ๔ | กิจกรรมสะท้อนคิด |  |  |  |  |
| ๕ | กิจกรรมการประเมินผล |  |  |  |  |
| ๖ | สรุปผลการดำเนินการ |  |  |  |  |

**๑๒. งบประมาณ**

๑๒.๑ จำนวนเงินงบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๑๒.๒ ที่มางบประมาณ งบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัยประจำปี ๒๕๖๐

**๑๓. ตัวชี้วัด**

**๑๓.๑ ผลผลิต (Output)**

คณาจารย์เข้าร่วมโครงการจำนวน ๑๐-๑๕ รูป/คน นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๓๐ รูป/คน และจำนวนผลงานวิจัยที่นำมาสู่กระบวนการให้คำปรึกษา จำนวน ๔๕ เรื่อง

**๑๓.๒ ผลลัพธ์ (Outcome)**

ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถออกแบบการวิจัยและปฏิบัติการวิจัยทางพุทธศาสนาบูรณาการร่วมกับศาสตร์สมัยใหม่และนำผลการวิจัยไปใช้ในการปรับตัวเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่บนความหลากหลายทางวัฒนธรรมตามแนววิถีอาเซียนตามบริบทของผู้เข้าร่วมโครงการ

**๑๔. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ**

๑๔.๑ ทำให้คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีทักษะในการพัฒนางานวิจัยทางพระพุทธศาสนาบูรณาการร่วมกับศาสตร์สมัยใหม่


๑๔.๒ ทำให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษามีทักษะในการออกแบบการวิจัยทางพระพุทธศาสนาบูรณาการร่วมกับสาขาวิชาที่นิสิตกำลังศึกษา

๑๔.๓ ทำให้ได้ผลงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ทางด้านพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่

**๑๕. การประเมินผลโครงการ**

๑๕.๑ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมคลินิกวิจัยได้สะท้อนคิดเพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ของตนจากแบบบันทึกการสะท้อนคิดที่พัฒนาขึ้น


๑๕.๒ ผลงานวิจัยที่คณาจารย์และนิสิตได้พัฒนาขึ้นจากการเข้าร่วมคลิกนิกวิจัยมีคุณภาพและสามารถนำผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้

****

**โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพื่อความก้าวหน้าในประชาคมอาเซียน**

**ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย**

**ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑**



**๑. ชื่อโครงการ** : โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพื่อความก้าวหน้าใน  
 ประชาคมอาเซียน

**๒. ชื่อหน่วยงาน** : ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

**๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ** : พระราชวรเมธี, ดร.

พระศรีธวัชเมธี

พระมหาสมพงษ์ สนฺตจิตฺโต, ดร.

พระอภิเชษฐ์ สุภทฺรวาที

ดร.ลำพอง กลมกูล

นางสาวมุกรวี ฉิมพะเนาว์

**๔. แผนงาน** : รองรับประชาคมอาเซียนด้วยการพัฒนางานวิจัยและสร้างเครือข่ายวิจัย

ทางพระพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียน

**๕. โครงการเชื่อมโยงกับมาตรฐาน สกอ.:** องค์ประกอบที่ ๔ การวิจัย

องค์ประกอบที่ ๕ การบริการทางวิชาการแก่สังคม

**๖. หลักการและเหตุผล**

การส่งเสริมการทำวิจัยของคณาจารย์และเจ้าหน้าที่สายวิชาการมีความสำคัญและจำเป็นในการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ในองค์กร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้กำหนดไว้ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ว่าด้วยการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการวิจัยทางพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ ซึ่งในทางปฏิบัติที่จะทำให้การดำเนินงานให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ด้านการวิจัยที่กำหนดไว้จำเป็นต้องจัดโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนและการดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และในกระบวนการจัดการเรียนการสอนของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย นิสิตจำเป็นต้องทำวิทยานิพนธ์ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของทุกหลักสูตร รวมทั้งการพัฒนาโครงร่างวิจัยจากประเด็นปัญหาวิจัยในปัจจุบันได้มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เพื่อให้คณาจารย์ได้มีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพการวิจัยเพื่อให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงในสังคม และสามารถเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณาจารย์จำเป็นต้องมีการพัฒนาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีวิทยาการวิจัยที่มีความหลากหลายและมีความทันสมัยทั้งนี้เพื่อรองรับการทำงานทั้งในบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และบทบาทของการพัฒนางานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของวิชาชีพ รวมทั้งการเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาโครงร่างการวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนจากเครือข่ายองค์การบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ที่อยู่ภายใต้การประสานงานของสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการให้บริการวิชาการองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริการงานอาเซียน และประสานความร่วมมือกับส่วนงานของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานอื่น ๆ ในประชาคมอาเซียน และมีส่วนงานวิจัย สารสนเทศและบริการวิชาการ โดยที่ในส่วนของกลุ่มงานวิจัยและสารสนเทศ มีหน้าที่ในการปฏิบัติงานส่งเสริมการทำวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้พร้อมนำลงสู่การปฏิบัติที่จริง การนำเสนอแบบแผนการวิจัยที่ทันสมัย บริหารและติดตามงานวิจัย รวมทั้งจัดระบบสารสนเทศเพื่อเป็นคลังข้อมูลเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน จากภารกิจของศูนย์อาเซียนศึกษา และจากแผนยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงเป็นประเด็นที่ทำให้ศูนย์อาเซียนศึกษา ได้สนใจในการพัฒนาศักยภาพการวิจัยทางพระพุทธศาสนาให้แก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้มีโอกาสพัฒนางานวิจัยทางพระพุทธศาสนาที่บูรณาการร่วมกับสังคม การศึกษา ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน โดยการจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการเพื่อออกแบบการวิจัยที่ทันสมัยและสามารถบูรณาการร่วมกับศาสตร์สมัยใหม่เพื่อนำเสนอความหลากหลายทางศาสนา การศึกษาและวัฒนธรรมตามวิถีอาเซียน ซึ่งศูนย์อาซียนศึกษาได้เริ่มจัดโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยตั้งแต่ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙ และผู้เข้าร่วมโครงการได้ผลิตผลงานวิจัยออกมาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานวิจัยของคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ดังนั้น ทางศูนย์อาเซียนศึกษา จึงได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพในการวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพื่อความก้าวหน้าในประชาคมอาเซียน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายเพื่อนำเสนอแนวทางการออกแบบการวิจัยทางพระพุทธศาสนาที่มีการเชื่อมโยงระหว่างหลักธรรมทางพระพุทธศาสนากับสภาพที่เป็นจริงของสังคม โดยการนำวิธีวิทยาการวิจัยแบบผสมวิธี (Mixed Methods Research) มาออกแบบการวิจัยที่ใช้วิธีการเชิงปริมาณเพื่อขยายผลการวิจัยเชิงคุณภาพ (Quantitative Method to Extend Qualitative Results) โดยเริ่มต้นจากการตั้งคำถามวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อให้ได้ผลการวิจัยในรูปทฤษฎีฐานราก (Grounded Theory) จากนั้นนำผลการวิจัยเชิงคุณภาพไปตรวจสอบยืนยันด้วยวิธีการเชิงปริมาณเพื่อยืนยันความตรงของทฤษฎีฐานรากไปสร้างเป็นโมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Model: SEM: LISREL) ทั้งนี้เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในการทำวิจัยทางพระพุทธศาสนาและยกระดับคุณภาพงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยให้มีความเป็นสากล มีความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และก้าวทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมต่อไป

**๗. วัตถุประสงค์**

๗.๑ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำวิจัยของบุคลากรให้สามารถพัฒนางานวิจัยทางพระพุทธศาสนาบูรณาการร่วมกับสังคม การศึกษา ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน ตามบริบทของวิทยาเขต โดยใช้กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ

๗.๒ เพื่อนำเสนอแนวทางการออกแบบการวิจัยจากทฤษฎีฐานราก (Grounded Theory) สู่โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ (Structural Equation Model) ให้ได้องค์ความรู้ใหม่และเตรียมพร้อมกับการพัฒนางานวิจัยบนความหลากหลายทางวัฒนธรรมตามวิถีอาเซียน

๗.๓ เพื่อนำเสนอวิธีวิทยาการวิจัยแบบผสมวิธี (Mixed Methods Research) ที่ใช้วิธีการเชิงปริมาณเพื่อขยายผลการวิจัยเชิงคุณภาพ ในการออกแบบการวิจัยทางพระพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียน

**๘. ลักษณะของกิจกรรม**

ลักษณะของกิจกรรมในโครงการแบ่งการดำเนินงานออกเป็น ๓ กิจกรรมย่อย ดังนี้

๘.๑ กิจกรรมการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การออกแบบการวิจัยโดยใช้ทฤษฎีฐานราก (Grounded Theory)”

๘.๒ กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “จากทฤษฎีฐานราก (Grounded Theory) สู่โมเดลความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุ (Structural Equation Model)”

๘.๓ กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุโดยใช้ LISREL”

**๙. เป้าหมายผลผลิต**

**๙.๑ ด้านคุณภาพ**

ผู้เข้าร่วมโครงการครั้งนี้มีทักษะในการพัฒนางานวิจัยทางพระพุทธศาสนาที่สอดคล้องกับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน โดยการบูรณาการร่วมกับศาสตร์สมัยใหม่ รวมทั้งมีศักยภาพในการสร้างสรรค์งานวิจัยที่มีการเชื่อมโยงระหว่างหลักธรรมทางพระพุทธศาสนากับสภาพที่เป็นจริงทางสังคมด้วยแนวทางการวิจัยจากทฤษฎีฐานราก (Grounded Theory) สู่โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ (Structural Equation Model) ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรโดยการนำองค์ความรู้ใหม่ที่ได้รับจากการวิจัยไปใช้ในให้บริการสู่สาธารณะ

**๙.๒ ด้านปริมาณ**

๑. คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และวิทยาเขตต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายในการดูแลส่วนงานหรือกิจกรรมเกี่ยวกับอาเซียนศึกษาและผู้สนใจทั่วไป จำนวน ๕๐ รูป/คน

๒. บุคลากรปฏิบัติงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๐ คน

๓. จำนวนผลงานวิจัยพระพุทธศาสนาในอาเซียน จำนวน ๑ เรื่อง

**๙.๓ ด้านเวลา**

ระยะเวลาดำเนินการ คือ วันที่ ๒๒ – ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ จัดกิจกรรมที่ มจร วังน้อย

**๑๐. กลุ่มเป้าหมาย**

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และวิทยาเขตต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายในการดูแลส่วนงานหรือกิจกรรมเกี่ยวกับอาเซียนศึกษาและผู้สนใจทั่วไป รวมทั้งหมด ๕๐ รูป/คน

**๑๑.ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินโครงการ**

**ขั้นตอนการดำเนินงาน**

**๑๑.๑ ขั้นเตรียมการ**

- ขออนุมัติโครงการ

- ประสานงานวิทยากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- ติดต่อประสานงานไปยังหัวหน้าส่วนงานเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ

**๑๑.๒ ขั้นดำเนินการ**

- ดำเนินการจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการตามกำหนดการ

**๑๑.๓ ขั้นสรุปผลการดำเนินงาน**

- ประเมิน/สรุปผลการดำเนินงานโครงการ

- ส่งรายงานสรุปผลดำเนินงาน

**๑๑.๔ ระยะเวลาการดำเนินงาน**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **กิจกรรม** | **ระยะเวลาการดำเนินการ** | | | | |
| **พ.ค. ๖๑** | **มิ.ย. ๖๑** | **ก.ค. ๖๑** | **ส.ค. ๖๑** | **ก.ย.๖๑** |
| ๑ | พัฒนาโครงการ |  |  |  |  |  |
| ๒ | ขออนุมัติโครงการ |  |  |  |  |  |
| ๓ | ประชุมวางแผน/ประสานงาน |  |  |  |  |  |
| ๔ | จัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ |  |  |  |  |  |
| ๕ | ปฏิบัติงานวิจัย |  |  |  |  |  |
| ๖ | สรุปผลการดำเนินการ |  |  |  |  |  |

**๑๒. งบประมาณ**

๑๒.๑ จำนวนเงินงบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ บาท

๑๒.๒ ที่มางบประมาณ: งบอุดงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัยประจำปี ๒๕๖๐

**๑๓. ตัวชี้วัด**

**๑๓.๑ ผลผลิต (Output)**

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และวิทยาเขตต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายในการดูแลส่วนงานหรือกิจกรรมเกี่ยวกับอาเซียนศึกษาและผู้สนใจทั่วไปรวมทั้งหมด ๕๐ รูป/คน สามารถผลิตผลงานวิจัยทางพระพุทธศาสนาจากการร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน ๑ เรื่อง

**๑๓.๒ ผลลัพธ์ (Outcome)**

ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยทางพุทธศาสนาเพื่อความก้าวหน้าในประชาคมอาเซียน มีทักษะในการพัฒนางานวิจัยโดยใช้วิธีวิทยาการวิจัยแบบผสมวิธี (Mixed Methods Research) มาออกแบบการวิจัยที่ใช้วิธีการเชิงปริมาณเพื่อขยายผลการวิจัยเชิงคุณภาพ (Quantitative Method to Extend Qualitative Results) โดยเริ่มต้นจากการตั้งคำถามวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อให้ได้ผลการวิจัยในรูปทฤษฎีฐานราก (Grounded Theory) จากนั้นนำผลการวิจัยเชิงคุณภาพไปตรวจสอบยืนยันด้วยวิธีการเชิงปริมาณเพื่อยืนยันความตรงของทฤษฎีฐานรากไปสร้างเป็นโมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Model: SEM: LISREL)

**๑๔. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ**

๑๔.๑ ทำให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีทักษะในการพัฒนางานวิจัยทางพระพุทธศาสนาบูรณาการร่วมกับสังคม การศึกษา ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน ตามบริบทของวิทยาเขต

๑๔.๒ ทำให้ได้องค์ความรู้ใหม่ทางด้านพระพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียนผ่านกระบวนการวิจัยแบบผสมวิธีด้วยการออกแบบการวิจัยจากทฤษฎีฐานราก (Grounded Theory) สู่โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ (Structural Equation Model)


๑๔.๓ ทำให้ทราบแนวทางการออกแบบการวิจัยด้วยวิธีวิทยาการวิจัยแบบผสมวิธี (Mixed Methods Research) ที่ใช้วิธีการเชิงปริมาณเพื่อขยายผลการวิจัยเชิงคุณภาพ ในการออกแบบการวิจัยทางพระพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียน

**๑๕. การประเมินผลโครงการ**

๑๕.๑ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการประเมินแบบสำรวจความรู้และความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม


๑๕.๒ คุณภาพของผลงานวิจัยที่เกิดจากการร่วมมือกันเรียนรู้และเข้าร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ

๑๕.๓ ผลการติดตามการดำเนินงานด้านการวิจัยของบุคลากรที่ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพื่อความก้าวหน้าในประชาคมอาเซียน

****

**โครงการวิจัยมุ่งเป้าเพื่อบูรณาการพระพุทธศาสนากับประชาคมอาเซียน  
ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย**

**ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑**



**๑. ชื่อโครงการ** : โครงการวิจัยมุ่งเป้าเพื่อบูรณาการพระพุทธศาสนากับประชาคมอาเซียน

**๒. ชื่อหน่วยงาน** : ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

**๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ** : พระราชวรเมธี, ดร.

พระศรีธวัชเมธี

พระมหาสมพงษ์ สนฺตจิตฺโต, ดร.

พระอภิเชษฐ์ สุภทฺรวาที

ดร.ลำพอง กลมกูล

นางสาวมุกรวี ฉิมพะเนาว์

**๔. แผนงาน** : รองรับประชาคมอาเซียนด้วยการพัฒนางานวิจัยและสร้างเครือข่ายวิจัย

ทางพระพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียน

**๕. โครงการเชื่อมโยงกับมาตรฐาน สกอ.:** องค์ประกอบที่ ๔ การวิจัย

องค์ประกอบที่ ๕ การบริการทางวิชาการแก่สังคม

**๖. หลักการและเหตุผล**

การพัฒนางานวิจัยมีความสำคัญและจำเป็นในการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ในองค์กร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้กำหนดไว้ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ว่าด้วยการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการวิจัยทางพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ ซึ่งในทางปฏิบัติที่จะทำให้การดำเนินงานให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ด้านการวิจัยที่กำหนดไว้จำเป็นต้องพัฒนาโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับการดำเนินงานของศูนย์อาเซียนศึกษาและกรอบการวิจัยของชาติที่กำหนดโดยเครือข่ายองค์การบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ที่อยู่ภายใต้การประสานงานของสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนและการดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ศูนย์อาเซียนศึกษาได้พัฒนาโครงการวิจัยมุ่งเป้าบูรณาการพระพุทธศาสนากับประชาคมอาเซียน จำนวน ๕ เรื่อง โดยศึกษาในปัญหาวิจัยเกี่ยวกับการวิจัยเพื่อศึกษาปัจจัยทางด้านสังคม ศาสนา และวัฒนธรรมที่เอื้อต่อความร่วมมือกันระหว่างประเทศไทยกับกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน และอาเซียนพลัส ซึ่งศึกษาในกรอบวิจัยที่มีการบูรณาการพระพุทธศาสนากับประชาคมอาเซียน

ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการให้บริการวิชาการองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริการงานอาเซียน และประสานความร่วมมือกับส่วนงานของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานอื่น ๆ ในประชาคมอาเซียน และมีส่วนงานวิจัย สารสนเทศและบริการวิชาการ โดยที่ในส่วนของกลุ่มงานวิจัยและสารสนเทศ มีหน้าที่ในการปฏิบัติงานส่งเสริมการทำวิจัย และการทำวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่พร้อมทั้งนำผลการวิจัยลงสู่การปฏิบัติจริง และการเผยแพร่ผลการวิจัยสู่เวทีในระดับนานาชาติต่อไป และเพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์อาเซียนศึกษาสอดคล้องกับตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ ว่าดัวยการพัฒนางานวิจัยองค์ความรู้ประชาคมอาเซียน และตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ ที่ว่าด้วยการพัฒนาเครือข่ายสร้างความร่วมมือในประชาคมอาเซียน ของการประกันคุณภาพของศูนย์อาเซียนศึกษา ดังนั้น ทางศูนย์อาเซียนศึกษา จึงได้จัดสรรงบประมาณเพื่อให้นักวิจัยได้เสนอโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ที่สอดคล้องกับประชาคมอาเซียน จำนวน ๕ เรื่อง โดยได้ออกแบบการดำเนินการวิจัยด้วยรูปแบบเครือข่ายวิจัยด้วยการมีแม่ข่ายคือศูนย์อาเซียนศึกษา จากส่วนกลาง และมีลูกข่ายคือนักวิจัยจากวิทยาลัยสงฆ์ และวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ฉะนั้น การทำโครงการวิจัยในครั้งนี้จึงเป็นการวิจัยมุ่งเป้าเพื่อบูรณาการพระพุทธศาสนากับประชาคมอาเซียน ด้วยการพัฒนานักวิจัยมือใหม่ พัฒนาทักษะการวิจัยด้วยวิธีวิทยาการวิจัยที่หลากหลายและพัฒนาเครือข่ายวิจัยของศูนย์อาเซียนศึกษา

**๗. วัตถุประสงค์**

๗.๑ เพื่อพัฒนาโครงการวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับการวิจัยมุ่งเป้าเพื่อบูรณาการพระพุทธศาสนากับประชาคมอาเซียน

๗.๒ เพื่อพัฒนาเครือข่ายนักวิจัยของศูนย์อาเซียนศึกษาและการร่วมมือการทำวิจัยเป็นทีมระหว่างนักวิจัยของศูนย์อาเซียนศึกษากับนักวิจัยของวิทยาลัยสงฆ์และวิทยาเขต มจร.

๗.๓ เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยทางพระพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียนในเวทีประชุมวิชาการในระดับนานาชาติ

**๘. ลักษณะของกิจกรรม**

ลักษณะของกิจกรรมในโครงการแบ่งการดำเนินงานออกเป็น ๕ โครงการวิจัย โดยจะเป็นโครงการที่นักวิจัยเสนอเข้ามาเพื่อให้คณะกรรมการดำเนินงานโครงการวิจัยมุ่งเป้าเพื่อบูรณาการพระพุทธศาสนากับประชาคมอาเซียน พิจารณาและอนุมัติโครงการ มีขั้นตอนดังนี้

ขั้นที่ ๑ นักวิจัย เสนอโครงการวิจัยเพื่อพิจารณา

ขั้นที่ ๒ ทำสัญญาทุนวิจัย

ขั้นที่ ๓ นักวิจัยปฏิบัติการวิจัยในพื้นที่หรือประเด็นที่ได้รับอนุมัติ

ขั้นที่ ๔ คณะกรรมการดำเนินงานโครงการวิจัย ติดตามผลการดำเนินงานและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับทิศทางการทำวิจัยให้สอดคล้องกับการมุ่งเป้าเพื่อบูรณาการพระพุทธศาสนากับประชาคมอาเซียน

ขั้นที่ ๕ นักวิจัยส่งรายงานการวิจัยฉบับร่าง

ขั้นที่ ๖ คณะกรรมการดำเนินงานโครงการวิจัย ตรวจรายงานการวิจัยฉบับร่าง

ขั้นที่ ๗ นักวิจัยส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

ขั้นที่ ๘ ส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในเวทีระดับชาติและนานาชาติหรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

**๙. เป้าหมายผลผลิต**

**๙.๑ ด้านคุณภาพ**

ผู้วิจัยที่เข้าร่วมโครงการวิจัยมีทักษะการทำวิจัยที่งการวิจัยภาคสนาม (Field Study) การออกแบบการวิจัยแบบพหุกรณีศึกษา (A Multi-case Study) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) รวมทั้งสามารถการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยที่มีการดำเนินการวิจัยทางพระพุทธศาสนาที่สอดคล้องกับประชาคมอาเซียนและบูรณาการร่วมกับศาสตร์สมัยใหม่

**๙.๒ ด้านปริมาณ**

๑. นักวิจัยที่เข้าร่วมโครงการวิจัย จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ส่วนกลางและวิทยาเขตต่างๆ จำนวน ๕ แห่ง และมีจำนวน ๑๐ รูป/คน โดยมีนักวิจัยโครงการวิจัยละ ๒ รูป/คน และผู้ช่วยนักวิจัยจำนวน ๑๐ รูป/คน โดยมีผู้ช่วยนักวิจัยโครงการวิจัยละๆ ๒ รูป/คน

๒. จำนวนผลงานวิจัยทางพระพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียน จำนวน ๕ เรื่อง

**๙.๓ ด้านเวลา**

ระยะเวลาดำเนินการโครงการวิจัยจำนวน ๔ เดือน คือ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึง เดือนตุลาคม ๒๕๖๐

**๑๐. กลุ่มเป้าหมาย**

คณาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และวิทยาเขตต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายในการดูแลส่วนงานหรือกิจกรรมเกี่ยวกับอาเซียนศึกษาได้ร่วมมือกันทำวิจัย รวมทั้งหมด ๑๐ รูป/คน และผู้ช่วยนักวิจัยจำนวน ๑๐ รูป/คน

**๑๑.ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินโครงการ**

**ขั้นตอนการดำเนินงาน**

**๑๑.๑ ขั้นเตรียมการ**

- ขออนุมัติโครงการ

- ประสานงานนักวิจัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- ติดต่อประสานงานไปยังหัวหน้าส่วนงานที่นักวิจัยสังกัดเพื่อเข้าร่วมเป็นทีมวิจัย

**๑๑.๒ ขั้นดำเนินการ**

- ดำเนินการปฏิบัติการวิจัย

**๑๑.๓ ขั้นสรุปผลการดำเนินงาน**

- ประเมิน/สรุปผลการดำเนินงานโครงการ

- ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

**๑๑.๔ ระยะเวลาการดำเนินงาน**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **กิจกรรม** | **ระยะเวลาการดำเนินการ** | | | |
| **มิ.ย.๖๐** | **ก.ค.๖๐** | **ส.ค.๖๐** | **ก.ย.๖๐** |
| ๑ | ขออนุมัติโครงการ |  |  |  |  |
| ๒ | ประชุมวางแผน/ประสานงานเครือข่ายวิจัย |  |  |  |  |
| ๓ | ดำเนินงานวิจัย (ภาคสนาม) |  |  |  |  |
| ๔ | การวิเคราะห์ข้อมูล |  |  |  |  |
| ๕ | สรุปผลการวิจัย |  |  |  |  |

**๑๒. งบประมาณ**

๑๒.๑ จำนวนเงินงบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท

๑๒.๒ ที่มางบประมาณ : งบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัยประจำปี ๒๕๖๐

**๑๓. ตัวชี้วัด**

**๑๓.๑ ผลผลิต (Output)**

คณาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และวิทยาเขตต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายในการดูแลส่วนงานหรือกิจกรรมเกี่ยวกับอาเซียนศึกษา ได้ร่วมมือกันทำวิจัยในรูปแบบเครือข่ายวิจัยรวมทั้งหมด ๑๐ รูป/คน และผู้ช่วยนักวิจัยจำนวน ๑๐ รูป/คน สามารถผลิตผลงานวิจัยทางพระพุทธศาสนาที่เชื่อมโยงกับประชาคมอาเซียน ได้จำนวน ๕ เรื่อง

**๑๓.๒ ผลลัพธ์ (Outcome)**

คณาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และวิทยาเขตต่างๆ มีทักษะในการทำวิจัยเป็นทีมในรูปแบบเครือข่ายวิจัย รวมทั้งได้พัฒนาทักษะการวิจัยภาคสนาม การออกแบบการวิจัยแบบพหุกรณีศึกษา และการวิจัยเชิงปริมาณ สามารถการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ รวมทั้งได้พัฒนาทักษะการนำเสนอผลงานวิจัยในเวทีระดับนานาชาติ (International Conference)

**๑๔. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ**

๑๔.๑ ทำให้ได้ผลงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับการวิจัยมุ่งเป้าเพื่อบูรณาการพระพุทธศาสนากับประชาคมอาเซียน

๑๔.๒ ทำให้เกิดความร่วมมือเป็นเครือข่ายนักวิจัยของศูนย์อาเซียนศึกษาและการร่วมมือการทำวิจัยเป็นทีมระหว่างนักวิจัยของศูนย์อาเซียนศึกษากับนักวิจัยของวิทยาลัยสงฆ์และวิทยาเขต มจร. และมีทักษะการวิจัยภาคสนาม การออกแบบการวิจัยแบบพหุกรณีศึกษา การวิจัยเชิงปริมาณ และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ

๑๔.๓ ทำให้นักวิจัยได้พัฒนาทักษะการเผยแพร่ผลงานวิจัยทางพระพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียนในเวทีประชุมวิชาการในระดับนานาชาติหรือในวารสารระดับนานาชาติ

**๑๕. การประเมินผลโครงการ**

๑๕.๑ ผลงานวิจัยที่ได้เป็นการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับการวิจัยมุ่งเป้าเพื่อบูรณาการพระพุทธศาสนากับประชาคมอาเซียน

๑๕.๒ คณะผู้วิจัยมีทักษะในการทำวิจัยร่วมกันในรูปแบบเครือข่ายวิจัย และมีทักษะในการทำวิจัยภาคสนาม การออกแบบการวิจัยแบบพหุกรณีศึกษา และการวิจัยเชิงปริมาณ รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ

๑๕.๓ ผลงานวิจัยได้รับการเผยแพร่ในเวทีประชุมวิชาการในระดั

**บทที่ ๖**

**การติดตามงานและโครงการ**

**การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ**

แผนปฏิบัติการประจำปีเป็นเครื่องมือสำคัญต่อการปฏิบัติงาน ศูนย์อาเซียนศึกษาจึงได้กำหนดปัจจัยความสำเร็จและกระบวนการนำแผนสู่การปฏิบัติ ดังนี้

**การจัดสรรงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติการ**

ศูนย์อาเซียนศึกษา กำหนดแนวทางการจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ภารกิจ พันธกิจของศูนย์ ดังนี้

**-งบประมาณเพื่อดำเนินการตามยุทธสาสตร์**

งบประมาณสำหรับดำเนินการตามยุทธศาสตร์ ศูนย์อาเซียนศึกษาได้จัดโครงการ กิจกรรม โดยมีส่วนงานบริหารและส่วนวิจัยสารสนเทศและบริการวิชาการเป็นผู้รับผิดชอบตามวัตถุประสงค์

**-งบประมาณเพื่อการจัดการในองค์กร**

งบปนะมาณส่วนนี้ สูนย์อาเซียนศึกษาได้พิจารณาจากความจำเป็นพื้นฐานเพื่อใช้สอยในการสำนักงานของสูนย์อาเซียนศึกษา ทั้งนี้ พิจารณาจัดสรรงบจากค่าตอบแทนผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ค่าใช้สอยประจำสูนย์ ค่าสื่อสิ่งพิมพิ์ประชาสัมพันธ์ ค่าประกันคุณภาพการศึกษา เป็นต้น

**ปัจจัยความสำเร็จ**

1. ผู้บริหารศูนย์อาเซียนศึกษาให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทิ์ การวางแผน ริ่เริ่มและสร้างสรรค์ เปิดโอกาสให้ทุกส่วนงานได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์
2. การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักธรรมาภอบาล
3. มีการมอบหมายงานที่ชัดเจน
4. เทคโนโลยีสานสนเทศ อาทิ วิธีการติดต่อสื่อสารภายนองค์กรและการประสานงานกับองค์กรภาบยนอกพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
5. บุคลากรพร้อมดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ฯอย่างมีประสิทธิภาพ

**กระบวนการนำแผนสู่การปฏิบัติ**

1. สื่อสารอย่างสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดความเข้าใจในทิศทางขององค์กร ทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ จุดเน้นที่ต้องพัฒนา
2. จัดโครงสร้งการทำงาน วางแผน มอบหมายงานผู้รับผิดชอบหลัก ผู้สนับสนุนพร้อมกำหนดบทบาทอย่างชัดเจน
3. วิเครห์เปรียบเทียบสภาพปัจจุบัน เพื่อกำหนดกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
4. ดำเนินงาน กิจกรรมตามแผนที่กำหนดไว้
5. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล โดยติดตามความก้าวหน้าตามระยะเวลาที่วางไง้และประเมินผลก่อนสิ้นปีงบประมาณ
6. รวบรวม จัดบันทึก จัดเก็บ ผลการดำเนินงาน การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลพร้อมทั้งรายงานตามระยะเวลาที่กำหนดไว้

**ปฏิทินกระบวนการนำแผนสู่การปฏิบัติ**

|  |  |
| --- | --- |
| **ระยะเวลา** | **แนวปฏิบัติ** |
| กันยายน ๒๕๖๐ | * ส่วนงานบริหาร แจ้งนโยบาย ทิศทางการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ * แจ้งร่างผลแผนปฏิบัติการประจำปีแก่ผู้บริหาร รับฟังนโยบายและทิศทางการดำเนินงาน |
| ตุลาคม ๒๕๖๐ | * ส่วนงานบริหาร แจ้งแนวทางการดำเนินการตามกรอบงบประมาณ |
| พฤศจิกายน- ธันวาคม ๒๕๖๐ | * รายงานความคืบหน้าการดำเนินการ * ส่งเล่มแผนปฏิบัติการประจำปี * แจ้งกรอบงบประมาณประจำปี พงศ. ๒๕๖๑ |
| มกราคม ๒๕๖๑ | รายงานผลการดำเนินงานรอบ ๓ เดือน |
| เมษายน ๒๕๖๑ | รายงผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน |
| กรกฏาคม ๒๕๖๑ | รายผงการดำเนินงานรอบ ๙ เดือน |
| ตุลาคม ๒๕๖๑ | รายงานผลรอบ ๑๒ เดือน |

ทั้งนี้ การบริหารงบประมาณให้คำนึงถึงความคุ้มค่า ประหยัดและก่อเกิดประโยชน์สุงสุดต่อผู้รับบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาอย่างสุงสุด สอดคล้องกับยุทะศาสตร์ กลยุทธ และอัตลัการ์ของศูนย์อาเซียนศึกษาภายใต้พันธกิจของมหาวิทยาลัย

**ส่วนงานบริหาร ศูนย์อาเซียนศึกษา**

**แผนภูมิแสดงขั้นตอนการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑**

**ประชุมจัดทำคำของบประมาณ ศูนย์อาเซียนศึกษา**

**จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑**

**คณะกรรมการประจำศูนย์อาเซียนศึกษาพิจารณาอนุมัติ**

**ประชุมบุคลากรศูนย์อาเซียนศึกษา ชี้แจง และมอบหมายกลุ่มงาน ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม**

****

**ผู้รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินการต่อผู้บริหารหลังสิ้นสุดโครงการ/กิจกรรมภายใน ๑๕ วันหรือ ๓๐วัน**

**คณะดำเนินงานประเมินผล สรุปรายงานดำเนินการรายไตรมาสต่อคณะกรรมการและกองแผนงาน**

**คณะกรรมการบริหารโครงการพิจารณาผลการดำเนินการ**

**จัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศ บนเว็บไซต์และจัดทำรายงานประจำปีศูนย์อาเซียนศึกษา**

**ส่วนงานบริหาร ศูนย์อาเซียนศึกษา**

**โครงการที่ตอบสนองยุทธศาสตร์และกลยุทธ์มหาวิทยาลัยของศูนย์อาเซียนศึกษา**

**แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์มหาลัย** | **กลยุทธ์มหาวิทยาลัย** | **ยุทธศาสตร์ศูนย์อาเซียนศึกษา** | **โครงการและกิจกรรม** |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพ | ๑.๑.๑ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตให้มีลักษณะตามนวลักษณ์ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (TQF)  ๑.๑.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ส่วนงานจัดการศึกษาพัฒนากลไกที่มีประสิทธิภาพเพือ่เตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้ให้สำเร็จตามหลักสูตร  ๑.๑.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมกับเครือข่ายระหว่างประเทศ | ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ด้านพระพุทธศาสนาและพหุวัฒนธรรมในอาเซียน | -กิจกรรม ASEAN Studies : Mini Series Talks  -โครงการนิสิตสัมพันธ์อาเซียน  -กิจกรรมธรรมสัญจร  -กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิต  -กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน (ร่วมกับสำนักหอสมุดและเทคโนโลยี) |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมให้มีคุณภาพทั้งในระดับชาติและนานาชาติ | ๒.๑.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์และนักวิจัยพัฒนางานวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมทางพระพุทธศาสนาเชิงบูรณาการที่ส่งผลต่อการพัฒนาจิตใจและสังคมอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาองค์ความรู้และวิจัยด้านพระพุทธศาสนาและพหุวัฒนธรรมในอาเซียน | -โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยเชิงพื้นที่ในกลุ่มประเทศอาเซียน  -โครงการคลินิกวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพคณาจารย์และนิสิตอาเซียน  -โครงการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ประชาคมอาเซียน |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนางานบริการวิชาการแก่สังคมให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ | ๓.๓.๑ สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับชาติและนานาชาติ  ๓.๓.๒ พัฒนาและสนันสนุนความเป็นเลิศด้านพระพุทธศาสนาระดับชาติและนานาชาติ  ๓.๓.๓ ส่งเสริมและสนันสนุนการบริการวิชาการแก่สังคมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและยุทธศาสตร์ของประเทศอย่างมี่ส่วนร่วม | ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาการให้บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาและพหุวัฒนธรรมในอาเซียน | -โครงการสัมมนาวิชาการนานาชาติ(อาเซียน) |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนางานส่งเสริมพระพุทธศาสนาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ | ๔.๔.๑ สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมืองานส่งเสริมพระพุทธศาสนาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  ๔.๔.๒ สนับสนุนและพัฒนางานส่งเสริมพระพุทธศาศนาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่สะท้อนอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย | ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างเครือข่ายและพัฒนาความร่วมมือด้านศาสนา ภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมในอาเซียน | -โครงการผลิตฐานข้อมูลทางพระพุทธศาสนา  -โครงการวารสารพุทธอาเซียนศึกษา  -โครงการเขียนบทความวิชาการอาเซียน ๔.๐  -โครงการแปลตำราวิชาการ งานวิจัยและวรรณกรรมอาเซียน  -โครงการเสวนาพุทธอาเซียน (Critical ASEAN) |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเชิงพุทธบูรณาการ | ๕.๕.๑ พัฒนาและส่งเสริมการใช้หลักพระพุทธศาสนาประยุกต์ในการบริหารองค์กร  ๕.๕.๒ พัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์กร  ๕.๕.๓ ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านงบประมาณ  ๕.๕.๔ พัฒนาระบบและกลไกการบริหารติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา  ๕.๕.๕ ส่งเสริมการใช้ความรู้และประสบการร์ที่ได้จาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประยุกต์ให้กับการปฏิบัติ | ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพสู่มาตรฐานสากล | -โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารงานทางพระพุทธศาสนาในประเทศอาเซียน : กรณีศึกษาประเทศกัมพูชา  -โครงการจุลสารพุทธอาเซียน  -โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร  -โครงการจัดการความรู้  -โครงการบริหารความเสี่ยง |

**แผนการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ประจำปี ๒๕๖๐**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | ประเภทงบประมาณ | | จำนวนงบประมาณ | การเบิกจ่ายงบประมาณ | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑. | โครงการผลิตฐานข้อมูลทางพระพุทธศาสนา |  |  | ๔๐๐,๐๐๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒. | โครงการวารสารพุทธอาเซียนศึกษา |  |  | ๑๕๐,๐๐๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓. | โครงการนิสิตสัมพันธ์อาเซียน |  |  | ๓๐๐,๐๐๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔. | โครงการจุลสารพุทธอาเซียน |  |  | ๕๐,๐๐๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๖. | โครงการเขียนบทความวิชาการอาเซียน ๔.๐ |  |  | ๓๐๐,๐๐๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๗. | โครงการเสวนาพุทธอาเซียน |  |  | ๑๐๐,๐๐๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๘. | โครงการแปลตำราวิชาการ งานวิจัยและวรรณกรรมอาเซียน |  |  | ๑๕๐,๐๐๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๙. | โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยเชิงพื้นที่ในกลุ่มประเทศอาเซียน |  |  | ๒๕๐,๐๐๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๐. | โครงการคลินิกวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพคณาจารย์และนิสิตอาเซียน |  |  | ๑๐๐,๐๐๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๑. | โครงการสัมมนาวิชาการนานาชาติ(อาเซียน) |  |  | ๑๐๐,๐๐๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๒. | โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารงานทางพระพุทธศาสนาในประเทศอาเซียน : กรณีศึกษาประเทศกัมพูชา |  |  | ๓๐๐,๐๐๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๓. | โครงการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ประชาคมอาเซียน |  |  | ๓๐๐,๐๐๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๔. | โครงการจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๕. | โครงการบริหารความเสี่ยงของศูนย์อาเซียนศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๖. | โครงการกิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**กรอบจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ศูนย์อาเซียนศึกษา**

**รูปแบบขั้นตอนการดำเนินการตามแผน**

**ขั้นตอนการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม**

หนังสือขออนุมัติจัดโครงการ

สำเนาโครงการที่ได้รับอนุมัติ

รายละเอียดการใช้จ่ายตามโครงการ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ / รายชื่อคณะกรรมการดำเนินงาน

กำหนดการโครงการ

ตัวอย่างแบบประเมิน

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ

จดหมายเชิญวิทยากร (ถ้ามี)

ภาพประกอบการจัดดครงการ /กิจกรรม

แผนปฏิบัติการภายใต้หลักธรรมาภิบาล

แผนปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับพันธกิจ